## 2020
LICITACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2020
OBJECTE DEL CONTRACTE | PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | VALOR ESTIMAT ORIENTATIU | PRESENTACIÓ INFORME TECNIC | PREVISIÓ INICI LICITACIÓ | ADJUDICACIÓ | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | ÀREA/UNITAT | RESPONSABLE CONTRACTACIÓ
Servei salvament i socorrisme platja | Obert harmonitzat | 2071774.38 | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Protecció Civil | Alfonso
Servei redacció projecte PGM 3 | Obert simplificat | 41652.89 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-07-02 | 2020-07-16 | Urbanisme | Mari
Subministrament revista El Castell | Obert simplificat | 98776 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2020-06-18 | 2020-06-29 | Comunicació | Mari
Servei Cal Ganxo | Obert harmonitzat | 341754 | 2020-02-14 | 2020-02-27 | 2020-11-05 | 2021-02-04 | Medi Ambient | Tamara
Servei suport éxit educatiu | Obert amb recurs | 208000 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-09-03 | 2020-10-04 | Educació | Mari
Concessió gestió Conjunt Patrimonial El Castell | Restringit |  | 2020-02-21 | 2020-02-27 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Cultura | Tamara/ Alfonso
Servei Cibercast | Obert | 72000 | 2020-02-21 | 2020-03-05 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | Joventut | Alfonso
Serveis sanitaris preventius | Obert amb recurs | 124000 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Protecció Civil | Mari
Subministrament d’elements d’eficiència energètica | Acord marc | 266988.27 | 2020-02-28 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | Via Pública | Gemma
Subministrament vehicles | Acord marc | 200000 | 2020-03-02 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Organització | Gemma
Servei manteniment informatic La Guaita | Obert | 66000 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 2020-07-16 | 2020-07-29 | Promocio Economica | Mari
Subministrament backup | Obert harmonitzat | 471074.4 | 2020-03-06 | 2020-03-12 | 2020-08-07 | 2020-09-07 | Informatica | Alfonso
Servei assegurançes d'accidents LOT 1 | Acord marc | 38529.35 | 2020-03-11 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Secretaria | Gemma
Servei suport cementiri | Obert simplificat | 70000 | 2020-04-25 | 2020-06-11 | 2020-11-12 | 2020-12-10 | Salut | Mari
Subministrament 20 portatils | Acord marc | 19068.39 | 2020-05-06 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Informatica | Gemma
Servei consultoria Castelldefels Digital | Obert | 61140 | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-11-19 | 2020-12-15 | Comunicació | Gemma
Subministrament 25 PC's sobretaula | Acord marc | 16655.65 | 2020-05-19 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Informatica | Gemma
Subministrament micròfon inalàmbric | Acord marc | 89.44 | 2020-05-27 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Informatica | Gemma
Subministrament 150 pilones | Acord marc | 6000 | 2020-06-12 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Via Pública | Gemma
Subministrament vestuari Policia Local | Obert harmonitzat | 220000 | 2020-06-19 | 2020-07-02 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Policia | Gemma
Subministrament 50 portatils | Acord marc | 47670.98 | 2020-06-23 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Informatica | Gemma
Servei control colonies i esterilització gats | Obert simplificat | 75000 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | Salut | Alfonso
Servei mediació ciutadana | Obert harmonitzat | 375000 | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Participacio | Mari
Subministrament ferreteria | Obert amb recurs | 160000 | 2020-07-09 | 2020-07-16 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | Contractació | Gemma/Tamara
Subminitrament de 8 punts de llum fotovoltaics | Acord marc | 6260.54 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Via Pública | Gemma
Servei Assegurances LOT 3: RC càrrecs electes LOT 4: Defensa juridica i reclamació danys | Acord marc | 15851.08 | 2020-07-22 |  | 2021-04-30 | 2020-04-30 | Secretaria | Gemma
Subministrament maquines vending | Obert | 100000 | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | Contractació | Gemma/Tamara
Subminitrament de 22 punts de llum fotovoltaics | Acord marc | 17216.49 | 2020-08-27 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | Via Pública | Gemma
Subministrament tanques fusta | Acord marc | 12259.96 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | Edificis | Gemma
Manteniment aparells elevadors | Obert amb recurs | 160000 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-11-26 | 2020-12-23 | Via Pública | Alfonso
Servei M7 seguretat ciutadana | Negociat per especificitat | 80000 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | Policia | Alfonso
Subministrament EPI's i vestuari | Obert | 663000 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | Règim Interior | Gemma
Servei de reparacions generals edificis (paleteria, serralleria, fusteria, desguassos, pintura,…) | Obert simplificat | 60000 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2021-02-11 | 2021-03-10 | Edificis | Tamara
Servei manteniment OAC 360 | Obert simplificat | 60000 | 2020-10-29 | 2020-11-26 | 2021-02-25 | 2021-03-23 | informatica | Alfonso
Servei organització calvalcada Reis i lloguer carrosses | Obert amb recurs | 70000 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2021-04-08 | 2021-04-16 | Cultura | Mari
Servei control plagues | Obert simplificat | 80000 | 2020-11-24 | 2020-12-03 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | Salut | Tamara
Subministrament de tanques, baranes de protecció i pilones a via pública | Obert amb recurs | 160000 | 2020-11-27 | 2020-12-10 | 2021-02-11 | 2021-03-04 | Via Pública | Alfonso
Obres franja perimetral | Obert harmonitzat | 1400000 | 2020-11-17 | 2020-12-10 | 2021-03-11 | 2021-04-09 | Medi Ambient | Mari
Adquisició del vehicle policial NISSAN NAVARA | Acord marc | 30000 | 2020-12-28 |  | 2021-12-17 |  |  | Gemma
Servei d’informació i assessorament a persones estrangeres | Obert amb recurs | 120000 | 2020-09-15 | 2020-12-17 | 2021-03-18 | 2021-04-12 | Participació | Alfonso
Subministrament de combustible per a la flota de vehicles i maquinària municipal | Obert amb recurs | 170000 | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 2021-03-18 | 2021-04-12 | Contractació | Gemma/Tamara

## 2021
LICITACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2021
OBJECTE DEL CONTRACTE | PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | VALOR ESTIMAT ORIENTATIU | PRESENTACIÓ INFORME TECNIC | PREVISIÓ INICI LICITACIÓ | ADJUDICACIÓ | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | ÀREA/UNITAT | OBSERVACIONS | RESPONSABLE CONTRACTACIÓ
Subministrament mobiliari edifici Republica | Obert simplificat | 90000 | 2020-10-01 | 2021-01-07 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | Edificis |  | Gemma
Servei mateniment correctiu dels grups electrògens estacions bombeig de Castelldefels | Obert | 80000 | 2020-12-10 | 2021-01-14 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | Infraestructures |  | Alfonso
Servei assessorament jurídic dones | Obert amb recurs | 120000 | 2020-09-18 | 2021-01-14 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | Igualtat |  | Mari
Servei atenció domiciliaria | Obert harmonitzat | 7400000 | 2020-12-10 | 2021-01-28 | 2021-05-27 | 2021-06-21 | Serveis Socials |  | Tamara
Servei manteniment alarmes | Obert | 80000 | 2021-12-17 | 2021-01-28 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | Edificis |  | Alfonso
Servei de realització de reportatges fotogràfics corresponents a activitats relacionades amb l'Ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 120000 | 2020-12-17 | 2021-02-04 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | Comunicació |  | Gemma
Servei per impartir la formació dels mòduls de formació professional en el marc dels programes de formació i inserció en la modalitat de pla de transició al Treball ( PFI-PTT) del perfil d’Establiments hotelers i de restauració | Obert | 80000 | 2020-12-17 | 2021-02-04 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | Educació |  | Mari
Servei manteniment xarxa informàtica | Obert harmonitzat | 337700 | 2020-07-01 | 2021-02-11 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | Informatica |  | Alfonso
Concessió servei activitats aquàtiques | Obert amb recurs |  | 2020-12-17 | 2021-02-18 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | Esports |  | Alfonso
Subministrament aigua mineral treballadors Ajuntament | Obert amb recurs | 140000 | 2020-12-17 | 2021-02-18 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | Contractació |  | Gemma/Tamara
Servei de consultoria i Direcció Facultativa Obres urbanització Sector Bellamar | Restringit | 200000 | 2020-07-03 | 2021-02-25 | 2021-06-17 | 2021-07-12 | Via Pública |  | Tamara
Obres d'urbanització del Sector Bellamar | Obert harmonitzat | 9500000 | 2020-10-09 | 2021-02-25 | 2021-06-17 | 2021-07-12 | Via Pública |  | Mari
Servei d'assegurances dels danys als Edificis municipals | Acord marc |  | 2021-03-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Secretaria |  | Gemma
Subministrament equipament informatic | Acord marc |  | 2020-02-25 |  | 2021-03-25 |  | Informatica |  | Gemma
Obres tractament pistes esportives col·legis | Obert simplificat |  | 2021-01-14 | 2021-03-04 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | Edificis |  | Mari
Subministrament material d’obra civil per a parelles de manteniment de la via pública (panots, morters, sorra, etc..) | Obert amb recurs | 120000 | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 2021-06-09 | 2021-07-04 | Via Publica |  | Gemma
Servei dinamitzaió Casal de Joves | Obert amb recurs | 120000 | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 2021-07-11 | Joventut |  | Tamara
Obres per a la millora de l'accesibilitat i mobilitat en el municipi de Castelldefels | Obert simplificat | 100000 | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | Via Pública |  | Mari
Subministrament llums nadal | Obert harmonitzat | 230000 | 2020-01-25 | 2021-03-25 | 2021-07-28 | 2021-08-22 | Comerç |  | Alfonso
Servei de coordinació de Seguretat i Salut obres urbanització Sector Bellamar | Obert simplificat | 65000 | 2020-01-25 | 2021-03-25 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | Via Pública |  | Tamara
Subministrament 3 multifuncionals mitjanes per al nou equipament de Serveis Socials en rènting | Acord marc |  | 2020-02-01 |  | 2021-04-01 |  | Informatica |  | Gemma
Subministrament equips multifunció (ACM) | Acord marc |  | 2020-02-01 |  | 2021-04-01 | 2021-02-18 | Informatica |  | Gemma
Obres d'urbanització d'Avinguda dels Banys | Obert simplificat |  | 2020-11-05 | 2021-04-15 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | Via Pública |  | Tamara
Servei de vigilància dels esdeveniments en la via pública i per actuacions policials amb guía canina i gos detector de substàncies | Obert |  | 2021-02-18 | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | TRANSVERSAL |  | Alfonso
Obres reforma acondicionament coworking edifici Logic | Obert simplificat | 600000 | 2021-05-08 | 2021-07-08 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | Edificis |  | Alfonso
Serveis d'assegurances de vehicles de la flota municipal de Castelldefels | Acord marc | 24000 | 2021-05-13 |  | 2021-06-17 |  | Secretaria |  | Gemma
Subministrament plataforma elevadora portafèretres pel Cementiri Municipal. | Acord marc | 27000 | 2021-07-07 |  | 2021-10-07 |  | Salut i Consum |  | Gemma
Obres de millora de la sostenibilitat de la zona de joc del Camp Esportiu de Can Vinader. (FASE1)” | Obert simplificat |  | 2021-05-20 | 2021-07-08 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | Esports |  | Alfonso
Obres accessibilitat passatge avda. 322 | Obert simplificat | 400000 | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | Via Publica |  | Mari
Servei d'elaboració i comprovació d'un cens d'habitatges buits | Obert simplificat | 40000 | 2021-07-02 | 2021-09-02 | 2021-12-02 | 2021-12-13 | Habitatge |  | Tamara
Servei Pla Director Verd Urbà | Obert simplificat | 45000 | 2021-07-02 | 2021-09-02 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | Medi Ambient |  | Mari
Creació i manteniment nova web de l'Ajuntament i allotjament web | Obert |  | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 2022-01-20 | 2022-02-14 | Comunicació/ Informàtica/ Altres àrees |  | Tamara
Servei de manteniment i reparació integral dels vehicles i motocicletes | Obert simplificat | 56000 | 2021-07-16 | 2021-09-16 | 2021-11-18 | 2021-11-25 | Contractació |  | Gemma/Tamara
Subministrament d'energia elèctrica | Acord marc |  | 2021-06-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Via Publica |  | Gemma
Obres adequació locals Dr Trueta i Santiago Russinyol | Obert simplificat | 500000 | 2021-06-23 | 2021-09-23 | 2021-12-20 | 2021-12-16 | Edificis |  | Mari
Servei DF reforma i urbanització Casa de la Cultura | Obert |  | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | Edificis/ Via Publica |  | Tamara
Obres reforma i urbanització Casa de la Cultura | Obert simplificat | 1200000 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | Edificis/ Via Publica |  | Tamara
Subministrament i substitució de les bombes, quadre de comandament i grup electrogen de l’estació del pas d’avinguda pineda degut als efectes dels episodis extraordinaris de l’any 2020 | Obert simplificat |  | 2021-07-07 | 2021-10-07 | 2021-01-13 | 2022-01-20 | Infraestructures |  | Alfonso
Subministrament de bales per pràctiques galeria de tir i accesoris equipament Policia Local | Obert simplificat | 50000 | 2021-07-13 | 2021-10-14 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | Policia Local |  | Gemma
Obres d'adequació camins escolars | Obert simplificat |  | 2021-07-13 | 2021-10-14 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | Via Publica |  | Mari
Subministrament llicències microsoft | Acord Marc | 726000 | 2021-09-04 |  | 2021-11-04 |  | Informàtica |  | Alfonso
Servei de manteniment de les aplicacions corporatives | Negociat per especificitat | 280000 | 2021-07-20 | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | Informatica |  | Mari
Concessió del Bar del local de l’Agrupació de Cultura Popular | Obert |  | 2021-07-20 | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | Cultura |  | Tamara
Servei suport xarxes socials | Obert | 60000 | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | Comunicacio/ Altres Àrees |  | Alfonso
Servei de consultoria i redacció de la modificació puntual del pla general metropolità a l’àmbit del pla de la ribera del municipi de Castelldefels | Obert simplificat |  | 2021-09-03 | 2021-11-04 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | Planejament |  | Mari
Servei d'assessorament jurídic per a la secció administrativa i jurídica de l'Àrea de Serveis Territorials | Obert | 90000 | 2021-09-03 | 2021-11-04 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | Urbanisme |  | Alfonso
Obres de millora d'accès amb rampa fins al pont de l'avinguda del Canal Olímpic de Castelldefels | Obert simplificat |  | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | Via Pública |  | Mari
Servei manteniment xarxa enllumenat exterior i instal·lacions semafòriques | Obert harmonitzat | 1800000 | 2021-09-18 | 2021-11-18 | 2022-03-17 | 2022-04-07 | Via Publica |  | Alfonso
Projecte de Rehabilitació de col·lectors residuals sector Marisol | Obert simplificat |  | 2021-09-23 | 2021-11-25 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | Infraestructures |  | Mari
Sonorització i il·luminació actes festius | Obert amb recurs |  | 2021-10-01 | 2021-12-02 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | TRANSVERSAL |  | Tamara
Obres substitució terra tècnic i mampares edifici nou | Obert simplificat | 210000 | 2021-10-02 | 2021-12-02 | 2022-03-03 | 2021-03-10 | Edificis |  | Alfonso
Projecte i DF obres Biblioplatja | Obert |  | 2021-10-16 | 2021-12-16 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | Edificis |  | Mari
Subministrament elements senyalització vertical i horitzontal de la via pública del municipi | Obert amb recurs | 120000 | 2021-10-16 | 2021-12-16 | 2022-03-10 | 2022-04-04 | Policia Local / Via Pública |  | Gemma
Noves Peticions: Subministrament equipament informatic (ACM) | Acord marc | 4 | 30000 | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | Informatica | Informatica | Gemma

## 2022
LICITACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2022
OBJECTE DEL CONTRACTE | PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | VALOR ESTIMAT ORIENTATIU | PRESENTACIÓ INFORME TECNIC | PREVISIÓ INICI LICITACIÓ | ADJUDICACIÓ | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | ÀREA/UNITAT | RESPONSABLE CONTRACTACIÓ | OBSERVACIONS
Servei manteniment del clavegueram municipal | Obert harmonitzat | 1100000 | 2021-11-12 | 2022-01-13 | 2022-05-12 | 2022-06-02 | Via Publica | Tamara | Fine 31/08/2022
Servei correus postals | Obert amb recurs | 90000 | 2021-11-19 | 2022-01-20 | 2022-04-21 | 2022-05-12 | Organització | Alfonso | Fine 14/06/2022
Subministrament ferreteria, pintura i drogueria | Obert amb recurs |  | 2021-11-19 | 2022-01-20 | 2022-04-21 | 2022-05-12 | Contractació/ Altres Àrees | Gemma
Obres reforma lavabos Castell | Obert simplificat |  | 2021-12-20 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | 2023-03-28 | Edificis | Mari
Servei manteniment xarxa informàtica | Obert harmonitzat | 337700 | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 2022-05-19 | 2022-06-13 | Informatica | Alfonso
Servei de trenet turístic a Castelldefels durant els mesos de juliol i agost | Obert amb recurs | 120000 | 2021-11-27 | 2022-01-27 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | Comerç i Turisme | Tamara | Inici 06/2022
Servei de mini-club infantil a la platja en la temporada d’estiu | Obert |  | 2021-11-27 | 2022-01-27 | 2022-04-28 | 2022-05-23 | Comerç i Turisme | Mari | Inici 06/2022
Subministrament fons biblioteca Ramon Fernàndez Jurado | Obert simplificat |  | 2021-11-26 | 2022-01-27 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | Cultura | Gemma
Subministrament de mobiliari per al Casal de joves de la Masia de Can Gomar | Obert simplificat | 100000 | 2021-12-03 | 2022-02-03 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | Edificis | Gemma
Subministrament furgoneta Policia Local | Obert simplificat | 75000 | 2021-12-03 | 2022-02-03 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Policia Local | Alfonso
Servei de vigilància de la salut | Obert amb recurs | 88000 | 2021-12-03 | 2022-02-03 | 2022-05-05 | 2022-05-26 | Personal | Mari | Fine 30/06/2022
Servei d’èxit educatiu Lot 2 | Obert |  | 2021-12-17 | 2022-02-17 | 2022-05-19 | 2022-06-13 | Educació | Tamara | Fine 31/08/2022
Renovació Equips ACM (Grup B) | Acord marc | 140000 | 2022-12-20 |  | 2022-01-20 |  | Informatica | Gemma
Obres de pavimentació de diversos carrers de Castelldefels | Obert simplificat | 450000 | 2021-12-17 | 2022-02-17 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | Via Pública | Mari
Servei de neteja dels edificis municipals de Castelldefels | Obert harmonitzat | 5000000 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-06-23 | 2022-07-14 | Edificis | Tamara | Fine 08/08/2022
Servei d'alimentació de les escoles bressol de la xarxa de centres educatius municipals de 0-3 anys de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert harmonitzat | 450000 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-06-23 | 2022-07-14 | Educació | Mari | Fine 31/08/2022
Servei suport educatiu escoles bressol | Obert harmonitzat | 540000 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-06-23 | 2022-07-14 | Educació | Mari | Fine 31/08/2022
Servei de lleure per a infants i joves que pateixen discapacitat psíquica amb o sense mobilitat reduïda | Obert amb recurs | 250000 | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | Serveis Socials | Gemma | Fine 31/08/2022
Servei de consergeria en els equipaments municipals | Obert harmonitzat | 827059 | 2022-01-03 | 2022-03-03 | 2022-07-07 | 2022-08-01 | Organització | Alfonso | Fine 31/12/2022
Subministrament de sensors, radars i càmeres per implantar la Zona de Baixes Emissions | Obert harmonitzat | 221039 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 2022-07-14 | 2022-08-04 | Medi Ambient | Gemma
Servei elaboració projectes obres Esports (4 lots): -Lot 1:Ampliació vestidors Canyars; Lot 2: 3r temps estadi Pitort; Lot 3: Ampliació vestidors Can Vinader; Lot 4: Cobriment, pavimentació i equipament Can Vinader | Obert amb recurs | 170000 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | Esports | Tamara
Obres reconstrucció Biblioplatja | Obert simplificat |  | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | Edificis | Mari
Subministrament material FabLab | Obert simplificat | 50000 | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | Promoció Econòmica | Gemma
Servei dinamització FabLab | Obert harmonitzat | 400000 | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | Promoció Econòmica | Mari
Obres ampliació cementiri | Obert simplificat |  | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | Edificis | Alfonso
Servei d'atenció i prevenció de les agressions sexistes i LGTBIfòbiques i punts liles | Obert | 120000 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-07-28 | 2022-08-22 | Igualtat | Mari
Subministrament escenaris, cadires, taules, sanitaris, carpes, stands i estructures de fusta per esdeveniments a la via pública | Obert harmonitzat |  | 2021-11-24 | 2022-03-24 | 2022-07-28 | 2022-08-22 | TRANSVERSAL | Tamara
Servei de dinamització de l'espai Cibercast | Obert | 71292.74 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Cultura | Alfonso
Pla Integral Ciberseguretat (Elaboració, implantació i gestió) adequat a l'ENS | Obert amb recurs | 120000 | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 2022-07-28 | Informatica | Mari
Servei d'intermedicació laboral per a persones amb discapactat (SIL) de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert simplificat | 40000 | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | Serveis socials | Alfonso | Fine 30/09/2022
Servei tallers Igualtat | Obert amb recurs | 132400 | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 2022-08-22 | Igualtat | Tamara
Subministrament aplicació nómina i RRHH i control de presència | Obert harmonitzat | 400000 | 2022-03-05 | 2022-05-05 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | Informatica/ Personal | Alfonso
Execució d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a diversos edificis municipals | Obert simplificat |  | 2022-03-05 | 2022-05-05 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | Edificis | Mari
Servei de Càtering per a diversos acte de Festes i activitats | Obert amb recurs |  | 2022-01-12 | 2022-05-12 | 2022-09-08 | 2022-10-03 | TRANSVERSAL | Alfonso
Servei d'assessorament, disseny i desenvolupament de proves de personalitat i entrevistes competencials dels processos de selecció (incloent PL) | Obert amb recurs | 100000 | 2022-03-19 | 2022-05-19 | 2022-09-15 | 2022-10-10 | Personal | Gemma
Subminstrament llicències Office | Acord marc | 80000 | 2022-03-19 |  | 2022-05-19 |  | Informatica | Gemma
Subministrament i manteniment d'un aplicatiu informàtic per la gestió del centre de distribució d'aliments de Castelldefels | Negociat per especificitat | 10000 | 2022-04-01 | 2022-06-02 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | Serveis Socials | Mari
Servei de control de facturació energia municipal (electricitat, aigua, gas) | Obert |  | 2022-04-08 | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | Via Publica | Alfonso
Servei de transport per a activitats | Obert |  | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 2022-10-20 | 2022-11-14 | TRANSVERSAL | Tamara
Enderroc nau antiga brigada – C Arcadi Balaguer 108. | Obert abreujat | 78000 | 2022-05-06 | 2022-07-07 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | Edificis | Mari
Servei d’organització de les jornades d’Innovació ON Innovem | Obert simplificat | 60000 | 2022-05-13 | 2022-07-14 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | Promoció Econòmica | Alfonso
Acord marc de subministrament de gas natural | Acord marc |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Edificis | Gemma
Servei de prevenció aliè, en l'especialitats de seguretat en el treball i coordinació d'activitats empresarials de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert simplificat | 60000 | 2022-07-22 | 2022-09-22 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | Organització | Gemma | Fine 31/03/2023
Cartelleria digital multidifusió | Obert harmonitzat | 250000 | 2022-08-05 | 2022-10-06 | 2023-02-09 | 2023-03-06 | Comunicació/ Informatica | Mari
Subministrament plataforma WIFI ciutadana (lot 1) i Smartcity (lot 2) | Obert harmonitzat | 250000 | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 2023-02-23 | 2023-03-13 | Informatica | Alfonso
Servei de producció de materials audiovisuals | Obert simplificat | 75000 | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | Comunicacio/ Altres Àrees | Gemma
Servei d'assessorament i atenció psicològica familiar de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 100000 | 2022-09-09 | 2022-11-10 | 2023-02-09 | 2023-03-02 | Serveis Socials | Mari | Fine 13/03/2023
Servei de manteniment instal·lacions elèctriques, climatització, calefacció, aigua calenta sanitària, fontaneria, interfonia i cablejat estructurat dels edificis i dependencies municipals | Obert harmonitzat | 1000000 | 2022-09-16 | 2022-11-17 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | Edificis | Tamara | Fine 01/06/2023
Servei d'atenció diürna emmarcat dins els serveis d'intervenció socioeducativa de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert | 60000 | 2022-09-23 | 2022-11-24 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | Serveis Socials | Alfonso | Fine 17/03/2023
Servei d'impressió de la revista "El Castell" (lot 1) i material Comunicació i Imatge (diptics, triptics, lones, pancartes…) (lot 2) | Obert simplificat | 80000 | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | Comunicacio/ Altres Àrees | Tamara | Fine 03/03/2023 lot 1
Reforma de la coberta de l’escola bressol de Can Vinader | Obert simplificat |  | 2022-10-14 | 2022-12-15 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | Edificis | Alfonso
Servei de manteniment tècnic i de continguts de les webs municipals | Obert | 60000 | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | TRANSVERSAL | Alfonso
Servei d’assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut per als diversos serveis de manteniment en via pública i edificis municipals i petites obres de reparació | Obert | 60000 | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | Via Pública/ Edificis | Tamara

## 2023
LICITACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2023
OBJECTE DEL CONTRACTE | PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | VALOR ESTIMAT ORIENTATIU | PRESENTACIÓ INFORME TECNIC | PREVISIÓ INICI LICITACIÓ | ADJUDICACIÓ | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | ÀREA/UNITAT | OBSERVACIONS
Antivirus corporatiu | Obert abreujat | 40000 | 2022-11-12 | 2023-01-12 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | Informatica
Subministrament de paper amb destinació als ens locals de catalunya | Acord marc |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | Contractació
Manteniment dels equipaments i terrenys de joc dels edificis esportius municipals | Obert abreujat | 30000 | 2022-11-17 | 2023-01-19 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | Esports
Servei gestió i socorrisme kitesurf | Obert simplificat | 60000 | 2022-11-26 | 2023-01-26 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | Esports
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) i Diversitat Sexual de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 200000 | 2022-12-02 | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 2023-06-27 | Igualtat | Fine 08/09/2023
Manteniment DRON | Negociat per especificitat | 60000 | 2022-12-02 | 2023-02-02 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Policia Local
Servei plataforma ràdio on line | Obert abreujat | 30000 | 2022-12-09 | 2023-02-09 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | Comunicació
Servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de captació de matrícules i millores en el sistema de videovigilància de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert simplificat | 60000 | 2022-12-16 | 2023-02-16 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Policia Local
Adhesió ACM Subministrament del vestuari del personal de la Policia Local Acord marc Obert | Acord marc | 200000 | 2023-02-06 |  | 2023-04-06 |  | Policia Local | Fine 14/04/2023
Servei de telecomunicacions | Obert harmonitzat | 1194982.85 | 2022-12-23 | 2023-02-23 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | Informàtica
Servei cita prèvia i gestor cues | Obert amb recurs | 200000 | 2023-12-23 | 2023-02-23 | 2023-05-25 | 2023-06-19 | Informatica
Servei de conservació i manteniment de la via pública del municipi de Castelldefels | Obert harmonitzat | 702457.82 | 2023-01-02 | 2023-03-02 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | Via Pública
Serveis per a la realització dels mòduls de formació professional en el marc dels programes de formació i inserció en la modalitat de pla de transició al treball (PFI-PTT) | Obert harmonitzat | 300000 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | Educació
Servei de recollida i custodia animals abandonats i perduts | Obert | 143000 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | Salut I Consum
Servei de gestió fitness del CEM Can Roca | Obert | 60000 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | Esports
Servei de manteniment del programari de gestió informatitzada, dispositiu de recursos per agentes (DRAG) de la Policia Local | Negociat sense publicitat per raons tècniques | 30240 | 2023-01-23 | 2023-03-23 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | Policia Local
Servei manteniment plataforma HATOM | Negociat sense publicitat per raons tècniques |  | 2023-01-23 | 2023-03-23 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | Organitzacio i altres àrees
Servei d'intervenció per la convivència als espais públics de Castelldefels | Obert | 329406.26 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 2023-08-28 | Cooperació i Participació
Servei de digitalització | Obert | 100000 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 2023-08-28 | Promoció Econòmica
Servei de gestió, manteniment i assistència tècnica del Teatre Plaza, de l'espai Ramón Fernández Jurado i d'altres espais municipals; i l'organització de la campanya escolar de teatre i música adreçat als centres docents de Castelldefels | Obert | 524380.64 | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | Cultura
Servei de manteniment de les torres de vigilància avançada (TAV) de la platja de Castelldefels | Negociat sense publicar per raons tècniques | 64614.03 | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | Protecció Civil
Servei de monitoratge, atenció al públic, consergeria, neteja, manteniment correctiu i coordinació de les instal·lacions esportives municipals | Obert harmonitzat | 5000000 | 2023-01-13 | 2023-04-13 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | Esports | Fine 12/01/2024
Servei de menjador social de l'Ajuntament de Castelldefels | obert | 351357.72 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 2023-07-20 | 2023-08-21 | Serveis Socials
Servei disseny gràfic de campanyes comunicatives | Obert abreujat | 40000 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 2023-06-22 | 26/16/2023 | Comunicació
Serveis de consultoria per a l'assistencia i auditoria interna i externa del sistema de gestió de qualitat | Obert simplificat | 34760 | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | Organització i Règim Interior
Servei de calibració d'equips de medició | Obert abreujat | 4000 | 2023-03-04 | 2023-05-04 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | Prevenció Riscos
Subministrament material electronic | Obert simplificat | 60000 | 2023-03-11 | 2023-05-11 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | Informàtica
Servei manteniment, suport tècnic i formació del sistema d’informació geogràfica (SIG) | Obert | 100000 | 2023-03-18 | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | Infraestructures
Serveis control aus urbanes | Obert simplificat | 40000 | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | Medi Ambient
Servei manteniment anual del repetidor municipal de TDT Poal-Botigues de Sitges | Obert abreujat | 20000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | Via Pública
Infraestructura TIC Comunicació i Imatge | Acord marc | 50000 | 2023-04-04 |  | 2023-05-04 |  | Informàtica/ Comunicació
Servei de manteniment i Servei de 24 hores de les bombes XYLEM | Negociat sense publicar per raons tècniques | 54545.46 | 2023-04-08 | 2023-06-08 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | Infraestructures
Seguiment dels talussos i catàleg de vessants | Obert abreujat |  | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | Medi Ambient
Subministrament mobiliari | Obert amb recurs | 120000 | 2023-04-22 | 2023-06-22 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | Edificis
Subministrament de productes per al tractament de l’aigua de les piscines, control de legionel·losis i altres articles i serveis associats. | Obert simplificat | 40000 | 2023-04-22 | 2023-06-22 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | Esports
Servei de manteniment i servei de 24 hores de les estacions de bombament pluvial SULZER al municipi de castelldefels | Negociat sense publicar per raons tècniques | 72727.26 | 06/05/2023 | 2023-07-06 | 2023-11-09 | 2023-12-04 | Infraestructures
Servei d'organització actuacions musicals i cinema Nits entre palmeres | Obert simplificat | 36000 | 2023-05-13 | 2023-07-13 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | Comerç i Turisme
Xarxa de telegestió del reg | Obert simplificat | 50000 | 2023-05-20 | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | Via Publica
Serveis de dinamització dels espais municipals | Obert harmonitzat | 250000 | 07/06/2023 | 2023-09-07 | 2024-01-11 | 2024-02-05 | Cooperació i Participació
Sistema de venda d'entrades | Obert abreujat | 30000 | 2023-06-14 | 2023-09-14 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | Cultura
Servei de producció de materials audiovisuals | Obert amb recurs | 50000 | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | Comunicació
Taxacions Immobles en relació amb transmissions que generen Plusvàlua | Obert | 45000 | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 2024-01-18 | 2023-02-16 | Tributs
Manteniment elevadors, focus escenics i sonorització Teatre Plaza | Obert simplificat |  | 2021-12-17 | 2022-02-17 | 2022-04-21 | 2022-04-28 | Cultura
Manteniment pilones hidràuliques | Obert simplificat |  | 2023-07-05 | 2023-10-05 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | Via Publica
Subministrament material esportiu | Obert simplificat |  | 2023-07-12 | 2023-10-12 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | Esports
Servei de suport en materia de seguretat de la informació en la implantació del RGPD i del servei de delegat de proteccio de dades de l'ajuntament de Castelldefels | Obert simplificat | 82800 | 2023-07-19 | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | Organització I Règim Interior/ Informatica
Servei de jocs escolars de la secció d'esports | Obert | 326171.88 | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2024-01-25 | 2024-02-19 | Esports
Subministrament 54 equips multifunció | Acord marc |  | 2023-09-16 |  | 2023-10-19 |  | Informàtica/ Secretaria
Subministrament i mateniment d'un aplicatiu informàtic per a la gestió d'expedients de dependència | Obert simplificat | 35000 | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | Serveis Socials | Fine 01/03/2024
Adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances: accidents, responsabilitat civil, responsabilitat de carrecs electes, defensa juridica i reclamacio danys | Acord Marc |  | 02/10/2023 |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 | Secretaria
Subminstrament de material pedagogic i psicomotriu, llibres i material divers | Obert abreujat | 20000 | 2023-09-02 | 2023-11-02 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | Educació
Servei de suport a l'exit educatiu per a l'Ajuntament de Castelldefels | Obert harmonitzat | 500000 | 2023-09-09 | 2023-11-09 | 2024-03-07 | 2024-04-01 | Educació | Fine 30/06/2024
Serveis d'informació turística per a les oficines de turisme de castelldefels | Obert harmonitzat | 478654 | 2023-09-16 | 2023-11-16 | 2024-03-28 | 2023-04-22 | Comerç i Turisme
Subministrament sistema videacta, equips de gravació i transmissió d'actes | Acord marc |  | 2023-09-16 |  | 2023-10-19 |  | Informàtica/ Secretaria | Fine 19/12/2023
Servei de consultoria i assisstència jurídica per als serveis municipals de consum i de salut pública de l'ajuntament de Castelldefels | Obert | 70488 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | Salut i Consum
Servei de manteniment i neteja de fonts ornamentals al municipi de Castelldefels | Obert harmonitzat | 265200 | 2023-10-14 | 2023-12-14 | 2024-04-18 | 2024-05-13 | Via Pública
Subministrament 54 equips multifunció | Acord marc |  | 2023-09-16 |  | 2023-10-19 |  | Informàtica/ Secretaria
Servei de control d'accessos i software de gestió de les propies instal·lacions esportives municipals | Negociat per especificitat | 20000 | 2023-10-21 | 2023-12-21 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | Esports
Servei de distribució per bustiada i a diferents edificis de la ciutat de la revista “EL CASTELL” així com altres materials de Comunicació | Obert | 100000 | 2023-10-21 | 2023-12-21 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | Comunicació | Fine 30/06/2024

## 2024
LICITACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2024
OBJECTE DEL CONTRACTE | PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | VALOR ESTIMAT ORIENTATIU | PRESENTACIÓ INFORME TECNIC | PREVISIÓ INICI LICITACIÓ | ADJUDICACIÓ | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | ÀREA/UNITAT | OBSERVACIONS
Subministrament material d'oficina per a l'Ajuntament de Castelldefels | Obert | 200000 | 2023-10-11 | 2024-01-11 | 2024-05-02 | 2024-05-27 | Contractació | Fine 08/07/2024
Servei de manteniment informàtic dels espais dedicats a la formació i l'allotjament empresarial de la Guaita, centre de suport a l'economia de Castelldefels | Obert simplificat | 66000 | 2023-11-18 | 2024-01-18 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | Promoció econòmica | Fine 31/07/2024
Subministrament dels servidors, emmagatzematge, backup i llicencies, mitjançant renting | Obert harmonitzat | 500000 | 2023-10-25 | 2024-01-25 | 2024-05-23 | 2024-06-17 | Informàtica | Fine 06/09/204
Gestió del centre d'activitats ambientals Cal Ganxo de Castelldefels | Obert harmonitzat | 341754 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-06-06 | 2024-07-01 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Fine 15/12/2024
Subministrament i manteniment de llicència del software DESXCELL per a la gestió dels sistemes de monitoratge de consums elèctrics i de nivells de temperatura i humitat instal·lats a diferents Edificis municipals | Obert abreujat |  | 2023-12-08 | 2024-02-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Informàtica/ Edificis
Servei verificació metrològica aparells acústics | Obert abreujat |  | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Planejament
Servei tractament i retirada nius vespers i ruscus d'abelles a edifics i espais públics (lot 1) i retirada de cadavers animals exotics | Obert abreujat | 40000 | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei de direcció tècnica del seguiment del servei de treballs d’obertura i manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals i de les parcel.les municipals de castelldefels | Obert simplificat | 20000 | 2023-12-01 | 2024-02-22 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei de ferrer per reparacions d’elements de via publica com baranes, tanques, tapes i embornals...etc | Obert abreujat |  | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Via Pública
Servei de re-asfaltat amb MBC de les calçades del municipi | Obert | 900000 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | 2024-07-04 | 2024-07-29 | Via Pública | Fine 31/12/2024
Servei de suport per al control de legionella en establiments de baix risc | Obert abreujat | 20000 | 2024-01-14 | 2024-03-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Salut
Servei d’accés a plataforma gestió de continguts per als panells informatius dels CEM Can Roca | Obert abreujat |  | 2024-01-14 | 2024-03-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Esports
Servei manteniment aparells elevadors | Obert amb recurs | 160000 | 2024-01-28 | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 2024-07-22 | Edificis | Fine 31/12/2024
Servei de suport pel funcionament del cementiri municipal | Obert simplificat | 80000 | 2024-02-04 | 2024-04-04 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | Salut | Fine 31/12/2024
Subministrament i col·locació pistes volley | Obert abreujat | 40000 | 2024-02-11 | 2024-04-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Platges
Renovació de les llicències de teamviewer | Obert abreujat | 14200 | 2024-02-25 | 2024-04-25 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Informàtica
Servei de mateniment i monitorització de les estacions meteorologiques municipals | Obert abreujat | 28000 | 2024-03-02 | 2024-05-02 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Infraestructures
Servei manteniment de wc platja | Obert abreujat | 30000 | 2024-03-02 | 2024-05-02 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Via Publica
Servei sistema interterritorial anomenat sistema M7 per a la seguretat ciutadana i urbana | Negociat sense publicitat | 82654 | 2024-03-09 | 2024-05-09 | 2024-09-15 | 2024-09-22 | Policia Local | Fine 10/01/2025
Servei d’instal·lació, explotació i manteniment de màquines expenedores de begudes i aliments i de màquines expenedores de material esportiu per a l’ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 200000 | 2024-03-16 | 2024-05-16 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | Compres | Fine 31/01/2025
Servei de mediació i convivència ciutadana de Castelldefels | Obert harmonitzat | 364671.59 | 2024-03-23 | 2024-05-23 | 2024-10-27 | 2024-11-21 | Participació | fine 13/01/2025
Obertura de Biblioteca Aules d'estudi | Obert simplificat | 50000 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-07-25 | 2024-08-08 | Cultura
Programa informàtic de gestió d'incidències mitjançant tickets i gestió d'esdeveniment | Negociat per especificitat | 40000 | 2024-03-06 | 2024-06-06 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | Esports
Serveis veterinaris relacionats amb el manteniment i el control de les colònies urbanes de gats del municipi de Castelldefels | Obert | 78039.3 | 2024-04-06 | 2024-06-06 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | Salut I Consum | Fine 31/01/2025
Manteniment de l'equipament esportiu de les instal·lacions esportives municipals | Obert abreujat |  | 2024-04-13 | 2024-06-13 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Esports
Servei de manteniment de diferents aplicatius (varis lots): pressupost ITEQ, aplicatiu gestió arxiu multimedia, OnInnovem (La Guaita), Llicènices videoconferències, Gestió Mobilitat, Sistema Gestió Informació | Obert | 100000 | 2024-04-20 | 2024-06-20 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Informatica
Servei de formació del servei de primera acollida | Obert simplificat | 60000 | 2024-04-20 | 2024-06-20 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | Participació
Subministrament de paper sanitari i productes de neteja per a les instal·lacions esportives municipals | Obert abreujat |  | 2024-04-27 | 2024-06-27 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Esports
Servei d'analítiques en el sistema de drenatge pluvial així com de l'aigua de la Corredoria i Lago Barona | Obert abreujat |  | 2024-05-04 | 2024-07-04 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Medi Ambient i Serveis Urbans
Subministrament guixetes de control i gestió per a l'edifici de la Policia Local | Obert simplificat | 30000 | 2024-05-11 | 2024-07-11 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | Policia Local
Subministrament material preventiu i vestuari laboral pels treballadors de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 180000 | 2024-06-05 | 2024-09-05 | 2024-12-12 | 2025-01-13 | Organització I Règim Interior | Fine 10/03/2025
Renovació del manteniment de l’aplicatiu del jutjat | Obert abreujat | 2200 | 2024-06-12 | 2024-09-12 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Informàtica
Servei de manteniment del servei de servidor informatiucomarcal.com | Obert abreujat | 2000 | 2024-06-12 | 2024-09-12 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Informàtica
Servei de gestió i la dinamització d'Equipaments | Obert harmonitzat | 600000 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | Participació/ Altres Àrees
Servei de manteniments a l’àmbit de platges no inclosos a l’encàrrec de gestió de l’AMB | Obert abreujat |  | 2024-06-26 | 2024-09-26 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Platges
Servei manteniment aplicatiu topografia MDT | Obert abreujat |  | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Informàtica/ Via Pública
Servei manteniment informatic (varis lots): Caixers OAC i Policia, Certificat servidor SSL widcard, Dominis ajuntament, APP cementiri | Obert | 20000 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 2025-01-23 | 2025-02-17 | Informatica
Servei de camió per al transport de material/mobiliari de via publica i altres | Obert abreujat |  | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Via Pública i altres àrees
Servei de manteniment de les línies de vida instal·lades als edificis municipals | Obert simplificat |  | 2024-07-17 | 2024-10-17 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | Edificis
Servei de traducció i intèrprets de llengua de signes | Obert abreujat | 10000 | 2024-07-24 | 2024-10-24 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | TRANSVERSAL
Renovació de les llicències d’Adobe i QuarkXpress | Obert abreujat | 50000 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Informàtica/ Comunicació
Dominis d'internet municipals | Obert abreujat | 16000 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Informàtica
Renovació Electrònica i manteniment de la xarxa | Obert harmonitzat | 500000 | 2024-09-21 | 2024-11-21 | 2025-03-20 | 2025-04-14 | Informatica
Seguiment geològic i geotècnic dels talussos urbans I vessants de Castelldefels. | Obert abreujat | 20000 | 2024-09-06 | 07/11/2024 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Medi Ambient i Serveis Urbans
Suministrament de mòduls de lloguer | Obert abreujat |  | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Media Ambient i altres
5 Pizarres Inteligents, Workstation | Acord marc | 20000 | 2024-09-21 |  | 2024-11-21 |  | Informàtica
Servei assegurances drons i ossos biblioteca | Obert abreujat |  | 2024-09-21 | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Secretaria
Servei BI i quadre de comandament | Obert abreujat | 24000 | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2026-01-16 | 2025-01-16 | Informàtica
Servei de web i App de promoció dels itineraris locals de natura a Castelldefels, i servei de manteniment | Obert abreujat | 20000 | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2026-01-16 | 2025-01-16 | Medi Ambient i Serveis Urbans
Subministrament de plataforma d'avaluació de requisits legals en prevenció de riscos laborals | Obert abrejuat | 10000 | 2024-10-05 | 2024-12-05 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Organització I Règim Interior
Enquestes satisfacció (tablets) | Obert abreujat | 10000 | 2024-10-05 | 2024-12-05 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Organització
Subministrament de medalles pel dia del Patró de la Policia Local | Obert abreujat | 10000 | 2024-10-12 | 2024-12-12 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Policia Local
Subminitrament de banc de fotos Adobe Stock (lot 1) i plataforma de difusió de publiacions en línia (lot 2) | Obert abreujat | 4000 | 2024-10-12 | 2024-12-12 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Comunicació
Manteniment d'aplicacions informàtiques d'Educació | Obert abreujat | 4000 | 2024-10-12 | 2024-12-12 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Informàtica/ Educació
Servei de gestió i tràmit de llicències de caça per a la comunictat autónoma de Catalunya | Obert abreujat | 2000 | 2024-10-19 | 2024-12-19 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Policia Local / Medi Ambient
Servei dibuix de còmic per a la revista El Castell | Obert abreujat | 2000 | 2024-10-19 | 2024-12-19 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Comunicació