## 2024
OBJECTE DEL CONTRACTE | PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | VALOR ESTIMAT ORIENTATIU | PRESENTACIÓ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA A CONTRACTACIÓ | PREVISIÓ INICI LICITACIÓ | PREVISIÓ ADJUDICACIÓ | PREVISIÓ FORMALITZACIÓ CONTRACTE | SECCIÓ/UNITAT | RESPONSABLE CONTRACTACIÓ | OBSERVACIONS
Subministrament aplicació nòmina i RRHH i control de presència | Obert harmonitzat | 400000 | 2023 | gener - 2024 | maig - 2024 | juny- 2024 | Personal | Alfonso
Servei d'assessorament, disseny i desenvolupament de proves de personalitat i entrevistes competencials dels processos de selecció (incloent PL) | Obert amb recurs | 100000 | 2023 | gener - 2024 | maig - 2024 | juny- 2024 | Personal | Alfonso
Servei de consultoria i assistència jurídica per als serveis municipals de consum i de salut pública de l'ajuntament de Castelldefels | Obert | 70488 | 2023 | gener - 2024 | maig - 2024 | juny- 2024 | Salut i Consum | Tamara | Fine 04/05/2024
Servei de manteniment i neteja de fonts ornamentals al municipi de Castelldefels | Obert harmonitzat | 265200 | 2023 | gener - 2024 | maig - 2024 | juny- 2024 | Via Pública | Alfonso | Fine 31/05/2024
Servei de suport a l'èxit educatiu per a l'Ajuntament de Castelldefels | Obert harmonitzat | 500000 | 2023 | gener - 2024 | maig - 2024 | juny- 2024 | Educació | Tamara | Fine 31/05/2024
Servei de manteniment, neteja i arranjaments a l’àmbit de platges no inclosos a l’encàrrec de gestió de l’AMB | Obert |  | 2023 | febrer- 2024 | maig - 2024 | juny- 2024 | Platges | Gemma
Servei de distribució per bustiada i a diferents edificis de la ciutat de la revista “EL CASTELL” així com altres materials de Comunicació | Obert | 100000 | 2023 | setembre - 2023 | maig - 2024 | juny - 2024 | Comunicació | Gemma | Fine 30/06/2024
Servei de mini-club infantil a la platja en la temporada d’estiu | Obert | 100000 | 2023 | febrer - 2024 | maig - 2024 | juny - 2024 | Comerç i Turisme | Tamara | Inici 06/2024
Servei de trenet turístic a Castelldefels | Obert amb recurs | 120000 | 2023 | febrer - 2024 | maig - 2024 | juny - 2024 | Comerç i Turisme | Alfonso | Inici 06/2024
Subministrament material d'oficina per a l'Ajuntament de Castelldefels | Obert | 200000 | 2023 | febrer - 2024 | maig - 2024 | juny - 2024 | Compres | Gemma | Fine 08/07/2024
Servei gestió i socorrisme kitesurf | Obert simplificat | 60000 | 2023 | març - 2024 | juny - 2024 | juliol - 2024 | Esports | Mayte | Inici 06/2024
Servei de manteniment informàtic dels espais dedicats a la formació i l'allotjament empresarial de la Guaita, centre de suport a l'economia de Castelldefels | Obert simplificat | 66000 | 2023 | febrer - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Promoció econòmica | Mayte | Fine 31/07/2024
Obres del projecte constructiu per a la mitigació del risc de despreniments al talús urbà T-08 situat al passeig de Garrofers de Castelldefels | Obert simplificat | 170000 | 2023 | febrer- 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Via Pública | Mayte
Servei de transport d'autocar per les activitats coordinades o participades per a l'Ajuntament de Castelldefels | Obert simplificat | 80000 | 2023 | febrer - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Compres | Alfonso
Servei de manteniment de diferents aplicatius (varis lots): pressupost ITEQ, aplicatiu gestió arxiu multimèdia, OnInnovem (La Guaita), Llicències videoconferències, llicències de teamviewer, Gestió Mobilitat, Sistema Gestió Informació, jutjat, informatiu comarcal, Caixers OAC i Policia, Certificat servidor SSL widcard, Dominis ajuntament, DEXCELL | Per determinar | 100000 | gener - 2024 |  |  |  | Informàtica
Servei d’impressió de la revista El Castell | Obert harmonitzat | 250000 | gener - 2024 | març - 2024 | juliol - 2024 | agost - 2024 | Comunicació | Mayte | Fine 31/08/2024
Servei publicitat als mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 100000 | gener - 2024 | març - 2024 | juny - 2024 | juliol - 2024 | Comunicació | Alfonso
Servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de captació de matrícules i millores en el sistema de videovigilància de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert simplificat | 60000 | gener - 2024 | març - 2024 | juny- 2024 | juliol - 2024 | Policia Local | Mayte
Serveis d'informació turística per a les oficines de turisme de Castelldefels | Obert harmonitzat | 478654 | gener - 2024 | març - 2024 | juny- 2024 | juliol - 2024 | Comerç i Turisme | Alfonso | Fine 19/12/2023
Contracte basat en l’acord marc del servei d’assegurances: accidents, responsabilitat civil, responsabilitat de càrrecs electes, defensa jurídica i reclamació danys | Acord marc ACM |  | gener - 2024 |  | febrer - 2024 |  | Secretaria | Gemma | Fine abril 2024
Servei de control d'accessos i software de gestió de les pròpies instal·lacions esportives municipals | Negociat sense publicitat per raons tècniques | 20000 | gener - 2024 | març - 2024 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | Esports | Tamara
Subministrament escenaris, cadires, taules, sanitaris, carpes, stands i estructures de fusta per esdeveniments a la via pública | Acord marc ACM | 200000 | gener - 2024 | febrer - 2024 | febrer - 2024 |  | TRANSVERSAL | Mayte
Servei d'atenció i prevenció de les agressions sexistes i LGTBIfòbiques i punts liles | Obert | 120000 | gener - 2024 | febrer - 2024 | febrer - 2024 |  | TRANSVERSAL | Mayte
Subministrament de material de Comunicació i Imatge (díptics, tríptics, lones, pancartes…) | Sistema Dinàmic Adquisició | 200000 | gener - 2024 | febrer- 2024 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | Comunicació | Gemma
Servei de Consultoria i assistència per a la redacció d’estudi d’alternatives, separates i projecte constructiu d’un pas per a vianants sota vies a Plaça de la Estació de Castelldefels | Obert simplificat | 80000 | gener - 2024 | març - 2024 | juny - 2024 | juny - 2024 | Via Pública | Tamara
Servei de comunicació offline i online per a la producció de continguts, gestió d'espais web i de xarxes socials | Obert harmonitzat | 280000 | gener - 2024 | març - 2024 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | Comunicació | Alfonso
Servei manteniment de vehicles | Obert | 100000 | gener - 2024 | març - 2024 | juny - 2024 | juny- 2024 | Compres | Gemma
Serveis per a la realització dels mòduls de formació professional en el marc dels programes de formació i inserció en la modalitat de pla de transició al treball (PFI-PTT) | Obert | 107000 | febrer - 2024 | març - 2024 | juny - 2024 | juliol - 2024 | Educació | Mayte | Fine 01/08/2024
Obres climatització sales camp esportiu Pi Tort | Obert abreujat | 50000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Esports | Esports
Servei manteniment, suport tècnic i formació del sistema d’informació geogràfica (SIG) | Obert | 100000 | febrer - 2024 | març - 2024 | juny - 2024 | juliol - 2024 | Informàtica | Alfonso
Subministrament dels servidors, emmagatzematge, backup i llicencies, mitjançant renting | Obert harmonitzat | 500000 | febrer - 2024 | març - 2024 | juliol - 2024 | agost - 2024 | Informàtica | Alfonso | Fine 06/09/204
Servei verificació metrològica aparells acústics | Obert abreujat |  | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Planejament | Planejament
Subministrament sistema videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes | Acord marc |  | febrer - 2024 |  | març - 2024 |  | Informàtica/ Secretaria | Gemma | Fine 04/05/2024
Contracte basat en l'acord marc per a la prestació del servei de cobraments en l'estranger de sancions en matèria de trànsit | Acord marc |  | febrer - 2024 | març - 2024 | març - 2024 |  | Tributs | Gemma
Servei de consultoria per a l'assessorament extern en el desenvolupament del programa d'internacionalització, integració europea i implantació dels ODS | Obert abreujat | 60000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Internacionalització | Internacionalització
Servei tractament i retirada nius vespers i ruscs d'abelles a edificis i espais públics (lot 1) i retirada de cadàvers animals exòtics (lot 2) | Obert abreujat | 20000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei de redacció del Pla de manteniment del Conjunt Patrimonial del Castell de Castelldefels | Obert abreujat | 40000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Edificis | Edificis
Servei d’assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut per als diversos serveis de manteniment en via pública i edificis municipals i petites obres de reparació | Obert abreujat | 60000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Serveis Territorials | Serveis Territorials
Servei de gestió fitness del CEM Can Roca | Obert | 60000 | febrer- 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Esports | Esports
Servei d'amidaments topogràfics periòdics dels punts de control de posició dels blocs del cementiri | Obert abreujat | 48000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Edificis | Edificis
Servei de direcció tècnica del seguiment del servei de treballs d’obertura i manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals i de les parcel·les municipals de Castelldefels | Obert simplificat | 20000 | febrer - 2024 | març - 2024 | juny - 2024 | juny - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Mayte
Serveis control aus urbanes | Obert abreujat | 40000 | febrer - 2024 | març - 2024 | abril - 2024 | abril - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei assessorament jurídic i defensa judicial | Obert amb recurs | 200000 | març - 2024 | abril - 2024 | agost - 2024 | setembre - 2024 | Serveis Jurídics | Tamara
Servei de ferrer per reparacions d’elements de via publica com baranes, tanques, tapes i embornals...etc | Obert abreujat |  | març - 2024 | abril - 2024 | maig - 2024 | maig - 2024 | Via Pública | Via Pública
Servei de re-asfaltat amb MBC de les calçades del municipi | Obert | 900000 | març - 2024 | abril - 2024 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | Via Pública | Alfonso | Fine 31/12/2024
Servei de fil musical del CEM Can Roca | Obert abreujat |  | març - 2024 | abril - 2024 | maig - 2024 | maig - 2024 | Esports | Esports
Obres edificis | Obert simplificat | 660000 | març - 2024 | abril - 2024 | juny - 2024 | juny - 2024 | Edificis | Mayte
Gestió del centre d'activitats ambientals Cal Ganxo de Castelldefels | Obert harmonitzat | 341754 | març - 2024 | abril - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Tamara | Fine 15/12/2024
Servei d'analítiques en el sistema de drenatge pluvial així com de l'aigua de la Corredoria i Lago Barona | Obert abreujat | 20000 | març - 2024 | abril - 2024 | maig - 2024 | maig - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei d'organització de fires comercials (Sant Ponç, Mercat del Mar i Castrum Fidelis) | Obert | 200000 | març - 2024 | maig - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | Comerç | Tamara
Servei d'estudi d'impacte i comptatge de persones per a les fires comercials (Sant Ponç, Mercat del Mar i Castrum Fidelis) | Obert abreujat | 20000 | març - 2024 | abril - 2024 | maig - 2024 | maig - 2024 | Comerç | Comerç
Servei de manteniment i monitorització de les estacions meteorològiques municipals | Obert abreujat | 28000 | març - 2024 | abril - 2024 | maig - 2024 | maig - 2024 | Infraestructures | Infraestructures
Servei cita prèvia i gestor cues | Obert amb recurs | 200000 | abril - 2024 | maig - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | Organització | Tamara
Servei obertura de Biblioteca Aules d'estudi | Obert simplificat | 50000 | abril - 2024 | maig - 2024 | juliol - 2024 | juliol - 2024 | Cultura | Alfonso
Subministrament programa informàtic de gestió d'incidències mitjançant tickets i gestió d'esdeveniment i venda d'entrades | Negociat per especificitat | 40000 | abril - 2024 | maig - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Esports/Cultura | Mayte
Servei de manteniment de l'equipament esportiu de les instal·lacions esportives municipals | Obert abreujat |  | abril - 2024 | maig - 2024 | juny - 2024 | juny - 2024 | Esports | Esports
Servei de consultoria i assistència per a la redacció de l'estudi d'alternatives, separates i projecte constructiu d'un pas per a vianants sota via a Plaça de la Estació de Castelldefels | Obert abreujat | 45000 | abril - 2024 | maig - 2024 | juny - 2024 | juny - 2024 | Via Pública | Via Pública
Subministrament d’un aplicació informàtica de reserva d’espais dels equipaments municipals | Obert simplificat | 120000 | abril - 2024 | juny - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | TRANSVERSAL | Alfonso
Servei de redacció del Pla d'infraestructura verda i biodiversitat | Obert abreujat | 60000 | abril - 2024 | juny - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei de redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible | Obert abreujat | 60000 | abril - 2024 | juny - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Obres de reforma de la coberta de l’escola bressol de Can Vinader | Obert simplificat |  | maig - 2024 | juny - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | Edificis | Mayte
Servei de formació del servei de primera acollida | Obert simplificat | 60000 | maig - 2024 | juny - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Participació | Gemma
Subministrament guixetes de control i gestió per a l'edifici de la Policia Local | Obert simplificat | 30000 | maig - 2024 | juny - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Policia Local | Tamara
Servei manteniment plataforma HATOM | Negociat sense publicitat per raons tècniques |  | maig - 2024 | juny - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | Serveis Territorials | Mayte
Subministrament i manteniment plataforma HATOM web programa ACTIV(E)QUAL | Obert | 200000 | maig - 2024 | juny - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | Internacionalització | Gemma
Obres estabilització talussos Garrofers 2, Covafumada 7 i Roca Negra | Obert simplificat | 252000 | maig - 2024 | juny - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Alfonso
Servei de redacció del mapa de soroll de trànsit | Obert abreujat | 50000 | maig - 2024 | juny - 2024 | juliol - 2024 | juliol - 2024 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei de redacció de la Revisió del catàleg de patrimoni arquitectònic i ambiental de l’Ajuntament | Obert abreujat | 40000 | maig - 2024 | juny - 2024 | juliol - 2024 | juliol - 2024 | Planejament | Planejament
Servei sonorització i il·luminació actes festius | Sistema Dinàmic Adquisició | 200000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | TRANSVERSAL | Tamara
Subministrament eina gestió manteniment edificis | Obert |  | juny - 2024 | juliol - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | Edificis | Gemma
Servei disseny gràfic de campanyes comunicatives | Obert abreujat | 40000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | Comunicació | Comunicació
Servei de mediació i convivència ciutadana de Castelldefels | Obert harmonitzat | 364671.59 | juny - 2024 | juliol - 2024 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | Participació | Mayte | fine 13/01/2025
Servei manteniment DRON | Negociat per especificitat | 60000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Policia Local | Gemma
Servei de suport a la implementació i desplegament de la Taula de Salut Mental de Castelldefels | Obert abreujat |  | juny - 2024 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Salut i Consum | Salut i Consum
Servei xarxa de telegestió del reg | Obert simplificat | 50000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Via Pública | Alfonso
Servei d'organització i dinamització de la campanya de Nadal | Obert abreujat | 40000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | setembre - 2024 | Comerç | Comerç
Servei manteniment aparells elevadors | Obert amb recurs | 160000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | Edificis | Tamara | Fine 31/12/2024
Servei de suport pel funcionament del cementiri municipal | Obert simplificat | 80000 | juny - 2024 | juliol - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Salut i Consum | Mayte | Fine 31/12/2024
Servei de calibració d'equips de mesura | Obert abreujat | 4000 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Prevenció Riscos | Prevenció Riscos
Servei de gestió tècnica i administrativa de l'espai d'incubació d'empreses On Start up | Obert | 100000 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | desembre - 2024 | gener - 2025 | Promoció Econòmica | Alfonso
Servei manteniment anual del repetidor municipal de TDT Poal-Botigues de Sitges | Obert abreujat | 20000 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Via Pública | Via Pública
Servei infraestructura TIC Comunicació i Imatge | Acord marc | 50000 | juliol - 2024 |  | setembre - 2024 |  | Informàtica/ Comunicació | Gemma
Servei sistema interterritorial anomenat sistema M7 per a la seguretat ciutadana i urbana | Negociat sense publicitat | 82654 | juliol - 2024 | agost - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Policia Local | Tamara | Fine 10/01/2025
Servei de redacció de la Modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit d’Av Banys i Pl del Mar | Obert abreujat | 60000 | juliol - 2024 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Planejament | Planejament
Servei d’instal·lació, explotació i manteniment de màquines expenedores de begudes i aliments i de màquines expenedores de material esportiu per a l’ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 200000 | juliol - 2024 | agost - 2024 | desembre - 2024 | gener - 2025 | Compres | Gemma | Fine 31/01/2025
Servei la dinamització Consell d'Infància | Obert | 45000 | juliol - 2024 | agost - 2024 | desembre - 2024 | gener - 2025 | Participació | Mayte
Serveis veterinaris relacionats amb el manteniment i el control de les colònies urbanes de gats del municipi de Castelldefels | Obert | 78039.3 | juliol - 2024 | agost - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Salut I Consum | Alfonso | Fine 31/01/2025
Servei manteniment aplicatiu topografia MDT i lloguer GPS | Obert abreujat |  | juliol - 2024 | agost - 2024 | octubre - 2024 | octubre - 2024 | Informàtica/ Via Pública | Informàtica/ Via Pública
Servei de producció de materials audiovisuals | Obert simplificat | 75000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Comunicació/ Altres Àrees | Gemma
Servei de gestió i la dinamització d'equipaments i espais municipals | Obert harmonitzat | 480000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | Participació/ Altres Àrees | Tamara
Subministrament de pilones flexibles pel servei de manteniment de Via Pública de la Policia Local | Obert abreujat | 56000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Policia Local | Policia Local
Subministrament de banc de fotos Adobe Stock (lot 1) i plataforma de difusió de publicacions en línia (lot 2) | Obert abreujat | 4000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Comunicació | Comunicació
Servei de gestió i tràmit de llicències de caça per a la comunitat autònoma de Catalunya | Obert abreujat | 2000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Policia Local / Medi Ambient | Policia Local / Medi Ambient
Servei dibuix de còmic per a la revista El Castell | Obert abreujat | 2000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Comunicació | Comunicació
Subministrament material obres via pública i edificis | Obert abreujat | 60000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Via Pública/ Edificis | Via Pública/ Edificis
Servei seguiment dels talussos i catàleg de vessants | Obert abreujat |  | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Medi Ambient | Medi Ambient
Subministrament de productes per al tractament de l’aigua de les piscines, control de legionel·losis i altres articles i serveis associats. | Obert amb recurs | 100000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | gener - 2025 | febrer - 2025 | Esports | Alfonso
Subministrament material preventiu i vestuari laboral pels treballadors de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert amb recurs | 180000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | gener - 2025 | febrer - 2025 | Organització | Gemma | Fine 10/03/2025
Servei de camió per al transport de material/mobiliari de via publica i altres | Obert abreujat |  | setembre - 2024 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | novembre - 2024 | Via Pública i altres àrees | Via Pública i altres àrees
Servei de manteniment de les línies de vida instal·lades als edificis municipals | Obert simplificat |  | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Edificis | Mayte
Servei de traducció i intèrprets de llengua de signes | Obert abreujat | 40000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | TRANSVERSAL | Alfonso
Subministrament targetes de proximitat i polseres pel CEM Can Roca | Obert abreujat | 20000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Esports | Esports
Subministrament software de prescripció d’activitat física del programa de salut | Obert abreujat | 20000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Esports | Esports
Subministrament aplicació informàtica pel projecte de bons comercials de l’Ajuntament per la promoció i dinamització del comerç urbà local. | Obert abreujat |  | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Comerç i Turisme | Comerç i Turisme
Dominis d'internet municipals | Obert abreujat | 16000 | setembre - 2024 | octubre - 2024 | desembre - 2024 | desembre - 2024 | Comunicació | Comunicació
Servei de Càtering per a diversos acte de Festes i activitats | Sistema Dinàmic Adquisició |  | octubre - 2024 | novembre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | TRANSVERSAL | Gemma
Obres rehabilitació Castell | Obert simplificat |  | octubre - 2024 | novembre - 2024 | gener - 2025 | gener - 2025 | Edificis | Tamara
Servei de digitalització | Obert | 100000 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | Promoció Econòmica | Gemma
Servei de taxacions Immobles en relació amb transmissions que generen Plusvàlua | Obert | 45000 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | Tributs | Alfonso
Servei manteniment elevadors, focus escènics i sonorització Teatre Plaza | Obert simplificat |  | octubre - 2024 | novembre - 2024 | gener - 2025 | gener - 2025 | Cultura | Gemma
Servei manteniment pilones hidràuliques | Obert simplificat |  | octubre - 2024 | novembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Via Pública | Mayte
Subministrament material esportiu | Obert simplificat |  | octubre - 2024 | novembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Esports | Alfonso
Servei renovació Electrònica i manteniment de la xarxa | Obert harmonitzat | 500000 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | març - 2025 | abril - 2025 | Informàtica | Mayte
Subministrament material merchandising | Obert |  | octubre - 2024 | novembre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | TRANSVERSAL | Gemma
Servei de seguiment geològic i geotècnic dels talussos urbans I vessants de Castelldefels. | Obert abreujat | 20000 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | gener - 2025 | gener - 2025 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Servei producció de continguts i programes radiofònics per a l'emissora municipal Ràdio Castelldefels i contingut i gestió de xarxes socials. | Obert abreujat | 30000 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | gener - 2025 | gener - 2025 | Comunicació | Comunicació
Subministrament plataforma WIFI ciutadana (lot 1) i Smartcity (lot 2) | Obert harmonitzat | 250000 | octubre - 2024 | novembre - 2024 | març - 2025 | abril - 2025 | Informàtica | Mayte
Servei de jocs escolars de la secció d'esports | Obert | 326171.88 | Octubre - 2024 | Novembre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | Esports | Mayte
Subministrament i manteniment d'un aplicatiu informàtic per a la gestió d'expedients de dependència | Obert simplificat | 35000 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | gener - 2025 | gener - 2025 | Serveis Socials | Alfonso
Subministrament de material pedagògic i psicomotriu, llibres i material divers | Obert abreujat | 20000 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | gener - 2025 | gener - 2025 | Educació | Educació
Subministrament de plataforma d'automització de continguts i de directes en streaming | Obert abreujat |  | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Comunicació | Comunicació
Subministrament 5 pissarres intel·ligents, Workstation | Acord marc | 20000 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Informàtica | Gemma
Servei assegurances drons, climatologia, incendis, explosió, implosió, robatori, caiguda de llamps. | Obert abreujat |  | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Secretaria | Secretaria
Servei BI i quadre de comandament | Obert abreujat | 24000 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Informàtica | Informàtica
Servei plataforma d'intel·ligència turística | Obert abreujat |  | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Turisme | Turisme
Servei obertura biblioteques escolars al barri | Obert | 60000 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | març - 2025 | Cultura | Mayte
Servei de web i App de promoció dels itineraris locals de natura a Castelldefels, i servei de manteniment | Obert abreujat | 20000 | novembre - 2024 | desembre - 2024 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Medi Ambient i Serveis Urbans | Medi Ambient i Serveis Urbans
Subministrament de plataforma d'avaluació de requisits legals en prevenció de riscos laborals | Obert abreujat | 10000 | novembre - 2024 | gener - 2025 | març - 2025 | març - 2025 | Organització | Organització
Servei per a l'elaboració d'enquestes i estudis d'impacte | Obert abreujat | 10000 | novembre - 2024 | gener - 2025 | març - 2025 | març - 2025 | Organització | Organització
Subministrament de medalles pel dia del Patró de la Policia Local | Obert abreujat | 10000 | novembre - 2024 | gener - 2025 | març - 2025 | març - 2025 | Policia Local | Policia Local
Subministrament d’armilles antitrets exteriors amb 2 fundes per a la Policia Local | Obert abreujat | 10000 | novembre - 2024 | gener - 2025 | març - 2025 | març - 2025 | Policia Local | Policia Local
Obres de reurbanització de voreres al barri de Montmar Fase II | Obert simplificat | 500000 | desembre - 2024 | gener - 2025 | abril - 2025 | maig - 2025 | Via Pública | Alfonso
Serveis de manteniment consistent en treballs de reparacions de paleteria i fusteria als edificis municipals de l'Ajuntament de Castelldefels. | Obert harmonitzat | 1500000 | desembre - 2024 | gener - 2025 | abril - 2025 | maig - 2025 | Edificis | Tamara | Fine 31/05/2025
Subministrament combustible. | Obert harmonitzat | 250000 | desembre - 2024 | gener - 2025 | abril - 2025 | maig - 2025 | Compres | Gemma | Fine 31/05/2025
Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Castelldefels | Obert harmonitzat | 6000000 | desembre - 2024 | gener - 2025 | abril - 2025 | maig - 2025 | Serveis Socials | Mayte | Fine 31/05/2025
Servei de gestió i tràmit de llicències de caça per a la comunitat autònoma de Catalunya | Obert abreujat | 10000 | desembre - 2024 | gener - 2025 | febrer - 2025 | febrer - 2025 | Via Pública | Via Pública