## Hoja1
ADJUDICACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES DURANT L'ANY 2023
Nº EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE | DATA ADJUDICACIÓ | NIF ADJUDICATARI | EMPRESA ADJUDICATÀRIA | RESPONSABLE MUNICIPAL | IMPORT LICITACIÓ (IVA exclòs) | IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA exclòs) | TERMINI D'EXECUCIÓ | DATA INICI OBRA | DATA FINALITZACIÓ APROXIMADA
38-2022 | OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS RESIDUALS AL BARRI DE MARISOL | 2023-02-02 | B66696006 | SANITEC REHABILITACIÓ, SL | Manel Valero | 229300.51 | 146865 | 3 mesos | 20/04/2023 | 2023-07-19
46-2022 | OBRES D’EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE 3 EDIFICIS MUNICIPALS DE CASTELLDEFELS. Lot 1: Edifici Policia Local | 2023-02-16 | B63858823 | COMEAL INSTALACIONES, SL | Rubén Peláez | 87826.08 | 82556.52 | 3 mesos | Aprox. 06/07/2023 pte. Acta replanteig | Aprox. 06/07/2023 pte. Acta replanteig
| OBRES D’EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE 3 EDIFICIS MUNICIPALS DE CASTELLDEFELS. Lot 2: Biblioteca Ramón Fernández Jurado |  | B63858823 | COMEAL INSTALACIONES, SL |  | 120314.12 | 110689 | 3 mesos | Aprox. 06/07/2023 pte. Acta replanteig | Aprox. 06/07/2023 pte. Acta replanteig
| OBRES D’EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE 3 EDIFICIS MUNICIPALS DE CASTELLDEFELS. Lot 3: Pista poliesportiva Can Roca |  | B63858823 | COMEAL INSTALACIONES, SL |  | 132509.14 | 121908.41 | 3 mesos | Aprox. 06/07/2023 pte. Acta replanteig | Aprox. 06/07/2023 pte. Acta replanteig
6-2023 | EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DELS VESTUARIS DE L’EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CASTELLDEFELS | 2023-05-25 | B65612202 | BCN MAPEGRUP, SL | Angi Villar i Marín | 79905.68 | 69677.75 | 13 setmanes | 2023-06-26 | 2023-11-16
9-2023 | EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENTS A LES VORERES DE LA ZONA PLATJA DE CASTELLDEFELS | 2023-06-08 | A08428906 | CONSTRUCCIONES TOMAS GRACIA, SA | Mariano Scalcione | 412919.28 | 349450 | 4 meos | Aprox. 11/01/2024 pte. Acta replanteig | Aprox. 11/01/2024 pte. Acta replanteig
1-2023 | EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ENTORN DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CAN ROCA DE CASTELLDEFELS LOT-1: Execució de les obres definides al projecte bàsic i d'execució per la renovació de l'accés a Can Roca pel carrer Doctor Trueta | 2023-07-21 | A50308055 | IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA | Angi Villar i Marín | 78762.99 | 70400 | 10 mesos | 2023-10-03 | 2023-12-11