## LlistaContractes
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
MODIFICACIONS I PRÒRROGUES DE CONTRACTES 2021-2025
Núm. expedient contracte | Contracte | Tipus de contracte | Procediment | Núm. expedient modificació | Descripcio de la modificació | Data aprovació modificació | Adjudicatari | Import modificació, IVA no inclòs | Nou Import contracte, IVA no inclòs
X2020000337 | Projecte de millora del recurs d'aigua superficial pel subministrament d'aigua potable a Sant Jaume de Llierca - Lot 2 (Equipaments tecnològics) | OBRES | Obert simplificat | X2020000337 | Noves partides d'obra Projecte de millora del recurs d'aigua superficial pel subministrament d'aigua portable a Sant Jaume de Llierca - Lot 2 (Equipaments tecnològics) | 2021-12-21 | CORPI GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA SL | 3165.58 | 58462.38
X2020000218 | Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació d'una caldera de biomassa i microxarxa de calor al municipi de Sant Jaume de Llierca | MIXT | Obert | X2022000290 | Suprimir la prestació P1A relativa al subministrament d'energia tèrmica del contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació d'una caldera de biomassa i microxarxa de calor al municipi de Sant Jaume de Llierca | 2023-01-31 | COMET MARTÍNEZ BOIX SL | 7820.4 | 85297.03
X2022000158 | Ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Lluierca - fase 1 (2a licitació) | OBRES | Obert simplificat | X2023000026 | Projecte modificat complementari de les obres d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació); Ampliació del termini d'execució de 3 mesos | 2024-04-25 | CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL | 200767.5 | 744087.27
X2022000158 | Ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Lluierca - fase 1 (2a licitació) | OBRES | Obert simplificat | X2024000107 | Convalidació obres addicionals executades per raons tècniques i de lògica constructiva no contemplades en el projecte addicional adjudicat ni en el projecte modificat complementari; Es fixa com a data de finalització de les obres el 30/09/2024. | 2024-09-26 | CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL | 28981.93 | 773069.2
X2022000244 | Coordinació de seguretat i salut execució obra ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació) | SERVEIS | Menor | X2024000322 | Coordinació en matèria de seguretat i salut execució obra ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació), modificat 1 | 2024-12-20 | M. CARME DOMÈNECH GARCIA | 1620 | 6240
X2022000243 | Direcció execució i control qualitat obra projecte d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació). | SERVEIS | Menor | X2024000321 | Direcció execució i control qualitat obra projecte d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació), modificat 1 i 2. | 2024-12-20 | ALBERT CASADEMONT PLANAGUMÀ | 6358.56 | 17809.56
X2017000005 X2017000117 | Redacció del projecte bàsic i executiu d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca | SERVEIS | Menor | X2024000306 | Redacció projecte executiu modificat 1 ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierac - fase 1 | 2025-05-14 | JOAN VILA SOLÉ | 5483.14 | 26144.3
X2022000251 | Direcció d'obra projecte d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació). | SERVEIS | Menor | X2024000306 | Direcció d'obra projecte d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació), modificat 1 i 2, i enderroc antic edifici brigada. | 2025-05-14 | JOAN VILA SOLÉ | 8267.27 | 23247.27
X2022000243 | Direcció execució i control qualitat obra projecte d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació). | SERVEIS | Menor | X2024000321 | Direcció execució obra projecte d'ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca - fase 1 (2a licitació), excès amidaments obra. | 2025-05-28 | CASADEMONT COLOMER SL | 430.55 | 18240.11