## Planificació GLOBAL
ANY 2024
[5 empty] | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE
| ÀREA | R.C. | Núm. Exp | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SP | MCM | X2023011726 | Servei de l'Escola Bressol El Xiulet | bar: GENER 1 to MAIG 5
2 | SP | MCM | X2024000124 | Subministrament i transport pel tractament d'aigua de productes químics i assessorament tècnic de la piscina
3 | SP | MCM | X2023006464 | Servei vigilància piscina i actes exteriors | bar: GENER 1 to MAIG 5
4 | SP | MCM | X2023008910 | Servei taquillers Piscines (10,000 €)
5 | SP | MCM | X2020001103 | Subministrament de cabines sanitàries | bar: GENER 1 to MARÇ 4
6 | SP | MCM | X2024000430 | Servei de socorrisme i monitoratge (36.000 €)
7 | SP | MCM | X2024000692 | Servei preventiu ambulàncies actes festius i esportius (7.186,39 €)
8 | SP | MCM | X2024000431 | Servei activitats infantils: colònies urbanes
9 | SP | MCM | X2024000432 | Servei activitats infantils: colònies esportives
10 | SP | MCM |  | Bar piscina | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
11 | SP | MCM | X2021003383 | Servei sonorització i il·luminació espectacles (16.000 €) | bar: FEBRER 1 to MAIG 5
12 | SP | MCM | X2023003373 | Servei de psicopedagogia de l'Escola d'Adults de Sant Joan de Vilatorrada | bar: MARÇ 1 to JUNY 4
13 | SP | MCM |  | Bar pavelló
14 | SP | MCM |  | Subministrament d'estella | bar: JULIOL 3 to NOVEMBRE 3
15 | SP | MCM |  | Subministrament fons bibliogràfic | bar: JULIOL 3 to NOVEMBRE 3
16 | SP | MCM |  | Servei activitats infantils: colònies urbanes | bar: OCTUBRE 3 to DESEMBRE 4
17 | SP | MCM |  | Servei activitats infantils: colònies esportives | bar: OCTUBRE 3 to DESEMBRE 4
18 | ST | JTA |  | Obra de millora mobilitat | bar: GENER 1 to MARÇ 4
19 | ST | JTA |  | Obra adequació residència a mesures contra incendis | bar: JUNY 1 to SETEMBRE 4
20 | ST | BVV | X2024000936 | Obra rehabilitació Mas Llobet | bar: FEBRER 1 to MAIG 5
21 | ST | BVV | X2024000127 | Obra camí accés zona ermots | bar: GENER 2 to MARÇ 2; MAIG 2 to MAIG 5
22 | ST | BVV/ EMB |  | Servei redacció de projecte i execució d'obra de soterrament de la línia | bar: MAIG 1 to SETEMBRE 1
23 | ST | AXS |  | Servei de lloguer de contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, així com la gestió dels residus generats i dipositats segons normativa
24 | ST | EMB | X2024000131 | Servei manteniment alarmes
25 | ST | EMB | X2024000132 | Servei manteniment extintors i parallamps
26 | ST | EMB | X2024000133 | Servei manteniment parallamps
27 | ST | AXS | X2024000125 | Servei manteniment maquinària piscina | bar: GENER 1 to ABRIL 4
28 | SV | AXS | X2023001271 | Acord marc arrendament vehicle Brigada (Furgoneta Nissan Primastar) | bar: GENER 1 to ABRIL 4
29 | SV | AXS |  | Acord marc arrendament vehicle Brigada (Camió bolquet Izusu)
30 | SV | AXS | X2024000939 | Subministrament carburant dipòsits
31 | SV | AXS | X2024001911 | Subministrament carburant vehicles
32 | ST | ACV | Feta consulta ACM | Subministrament electricitat (ACM) (263.901,94 €) | bar: MARÇ 1 to JUNY 4
33 | ST | ACV | X2024001908 | Servei recollida animals abandonats (9.438 €) | bar: MARÇ 1 to JULIOL 4
34 | ST | ACV |  | Subministrament gas (ACM) (60.000 €) | bar: ABRIL 1 to JULIOL 3
35 | ST | AXS |  | Subministrament, en règim de lloguer, instal•lació, manteniment i desmontatge de l’enllumenat de Nadal | bar: ABRIL 1 to JULIOL 3
36 | ST | AXS |  | Servei reparació maquinària jardineria | bar: ABRIL 3 to JUNY 4
37 | ST | AXS |  | Servei lloguer maquinària de jardineria | bar: ABRIL 3 to JUNY 4
38 | ST | AXS |  | Servei lloguer maquinària amb conductor | bar: ABRIL 3 to JUNY 4
39 | ST | ACS | X2024000865 | Contractació servei de plagues (Servei de desratització i desinsectació)
40 | ST | ACS | X2024000866 | Contractació servei de plagues (Servei de control de colònies de coloms)
41 | ST | AXS | X2024001909 | Contractació servei control leginonel·losi | bar: FEBRER 4 to MAIG 5
42 | ST | AXS |  | Contractació servei manteniment DEAS | bar: MAIG 1 to JULIOL 4
43 | ST | AXS |  | Servei reparació de vehicles | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 4
44 | ST | AFD |  | Concessió de domini públic del bar del parc Catalunya | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 4
45 | ST | AXS | Feta consulta ALD | Arrendament financer vehicle (tipus Navara) | bar: FEBRER 1 to MAIG 2
46 | SG | RCS |  | Servei de prevenció de riscos laborals (9.450 €) | bar: MARÇ 3 to JUNY 2
47 | SG | RCS | X2023002261 | Subministrament vestuari i EPIS | bar: ABRIL 3 to JUNY 2; AGOST 1 to SETEMBRE 4
48 | SG | OMP |  | Servei LOCALRET | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
49 | SG | OMP |  | Servei manteniment videovigilància (ANY 2025) | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
50 | SG | OMP | X2024000327 | Subministrament llicència VMWARE ESSENTIAL | bar: GENER 1 to ABRIL 4
51 | SG | OMP | X2024000327 | Subministrament llicències VEEAM BACKUP ESSENTIAL | bar: GENER 1 to ABRIL 4
52 | SG | OMP |  | Subminsitrament llicències OFFICE BUSINES 365 | bar: MARÇ 1 to MAIG 3
53 | SG | OMP |  | Subministrament llicències OFFICE BUSSINES PREMIUM | bar: MARÇ 1 to MAIG 3
54 | SG | OMP |  | Servei comunicacions de veu IP, dades i WIFI (17.575 €)
55 | SG | OMP |  | Subministrament plotter | bar: MAIG 1 to AGOST 3
56 | SG | OMP |  | Subministrament llicències pel disseny de cartografia | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
57 | SG | OMP |  | Subministrament llicència ADOBE | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
58 | SG | OMP |  | Subministrament llicència de disseny de plànols urbanístics (autocad LT) | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
59 | SG | OMP |  | Subministrament llicènia antivirus | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
60 | SG | OMP |  | Servei manteniment punt informació web (GPA soft) | bar: SETEMBRE 3 to NOVEMBRE 4
61 | SG | OMP |  | Certificació de l'ens | bar: ABRIL 1 to AGOST 1
62 | SG | OMP |  | Servei manteniment QUALITEASY | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
63 | SC | PVM | X2024000128 | Servei de trasllat de restes | bar: GENER 1 to MARÇ 4
64 | SC | PVM | X2024000129 | Servei de publicacions en diaris | bar: GENER 1 to MARÇ 4
65 | SC | SAC | X2023012795 | Servei de correspondència Ajuntament | bar: GENER 1 to FEBRER 5
66 | SJ | SVG |  | Servei assegurances responsabilitat civil (ACM) (8.100 €) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
67 | SJ | SVG |  | Servei assegurances edificis (ACM) (14.252,15 €) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
68 | SJ | SVG |  | Servei assegurances: càrrecs electes (ACM) (3.859 €) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
69 | CIO | MCC |  | Servei docència Cursos FOAP (en funció de la subvenció) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
70 | CIO | EPP |  | Servei parades oficis Fira embarrats | bar: ABRIL 1 to JUNY 4