## Planificació GLOBAL
ANY 2025
[5 empty] | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE
| ÀREA | R.C. | Núm. Exp | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SP | MCM | X2024008859 | Servei de l'Escola Bressol El Xiulet | bar: SETEMBRE 3 to DESEMBRE 4
2 | SP | MCM | X2025003937 | Servei de l'Escola Bressol El Xiulet | bar: ABRIL 4 to JUNY 2
3 | SP | MCM | X2025000119 | Subministrament i transport pel tractament d'aigua de productes químics i assessorament tècnic de la piscina | bar: GENER 1 to JUNY 4
4 | SP | MCM | X2025004450 | Servei control acces piscina | bar: FEBRER 1 to MAIG 1
5 | SP | MCM | X2025001219 | Servei vigilància piscina | bar: FEBRER 1 to MAIG 1
6 | SP | MCM | X2025001219 | Servei vigilància actes exteriors | bar: FEBRER 1 to MAIG 1
7 | SP | MCM | X2025000122 | Servei taquillers Piscines (10,000 €) | bar: GENER 1 to FEBRER 5
8 | SP | MCM | X2025000195 | Subministrament de cabines sanitàries | bar: GENER 1 to FEBRER 3
9 | SP | MCM | X2025006267 | Subministrament de cabines sanitàries | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 4
10 | SP | MCM | X2025000123 | Servei de socorrisme i monitoratge (36.000 €) | bar: GENER 1 to MAIG 5
11 | SP | MCM | X2025004043 | Servei preventiu ambulàncies actes festius i esportius (7.186,39 €) (2 VEGADES) | bar: MAIG 1 to SETEMBRE 4
12 | SP | MCM | X2024009572 | Servei activitats infantils: colònies urbanes i esportives | bar: GENER 3 to ABRIL 1
13 | SP | MCM | X2024010442 | Bar piscina | bar: GENER 1 to MARÇ 4; NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
14 | SP | MCM | X2024010442 | Bar pavelló | bar: GENER 1 to MARÇ 4
15 | SP | MCM | X2021003383 | Servei sonorització i il·luminació espectacles (16.000 €) | bar: MARÇ 1 to JUNY 2
16 | SP | MCM | X2025001726 | Servei monitoratge activitats: Acticlleure | bar: FEBRER 5 to MAIG 5
17 | SP | MCM | X2025002939 | Servei monitoratge activitats: bus a peu | bar: ABRIL 1 to JUNY 4
18 | SP | MCM | X2025006553 | Subministrament d'estella | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
19 | SP | MCM | X2025006950 | Servei activitats infantils: colònies urbanes i esportives | bar: OCTUBRE 3 to DESEMBRE 4
20 | SP | MCM | X2025002172 | Adhesió acord marc subministrament taules | bar: MARÇ 1 to MAIG 2
21 | SP | MCM | X2025006259 | Adhesió acord marc subministrament taules Cal Gallifa | bar: SETEMBRE 1 to OCTUBRE 5
22 | SP | MCM | X2025006464 | Servei gestió i execució Cursa de la Dona | bar: SETEMBRE 3 to OCTUBRE 5
23 | ST | JTA | X2025005530 | Obra rehabilitació Mas Llobet (Fase 1B) | bar: JULIOL 1 to DESEMBRE 4
24 | ST | JTA/ EMB | X2025005814 | Servei redacció de projecte i execució d'obra de soterrament de la línia | bar: ABRIL 1 to AGOST 2
25 | ST | GLB | X2025005425 | Servei recollida animals abandonats: Lot 1: recollida animals (9.438 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
26 |  | GLB | X2025007477 | Servei recollida animals abandonats: Lot: control colonies gats | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
27 | ST | ACV | X2025000176 | Contractació servei de plagues (Servei de desratització i desinsectació) | bar: GENER 2 to MARÇ 2
28 | ST | ACV | X2025000177 | Contractació servei de plagues (Servei de control de colònies de coloms) | bar: GENER 2 to MARÇ 2
29 | ST | ACV | X2025002379 | Servei control plagues Residència | bar: GENER 2 to MAIG 3
30 | ST | EMB | X2025000652 | Servei manteniment alarmes + Residència | bar: GENER 2 to MARÇ 4
31 | ST | EMB | X2025000173 | Servei manteniment extintors + Residència | bar: GENER 2 to MARÇ 4
32 | ST | EMB | X2025000654 | Servei manteniment parallamps | bar: GENER 2 to MARÇ 4
33 | ST | AFD | X2025006298 | Concessió de domini públic del bar del parc Catalunya | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 4
34 | ST | AFD | X2025007478 | Concessió de domini públic del bar del parc Catalunya | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
35 | ST | AFD | X2025003065 | Servei neteja clavegueram | bar: ABRIL 1 to JUNY 4
36 | ST | AFD | X2025000192 | Concessió parades mercat ambulant municipal | bar: GENER 1 to ABRIL 3
37 | ST | AFD | X2025003309 | Pròrroga de les concessions parades mercat ambulant municipal | bar: ABRIL 1 to JUNY 2
38 |  | GLB | X2025004366 | Adhesió acord marc manteniment punt rècarrega vehicles elèctrics | bar: MAIG 2 to JUNY 4
39 | ST | EMB | X2025003067 | Servei direcció obres del projecte d'una xarxa de calor amb biomassa a SJV, amb una caldera de biomassa de 400 kw (adhesió ACM) | bar: ABRIL 1 to SETEMBRE 4
40 | ST | EMB | X2025001948 | Obra del projecte d'una xarxa de calor amb biomassa a SJV, amb una caldera de biomassa de 400 kw | bar: MARÇ 1 to AGOST 5
41 | ST | EMB | X2025000183 | Servei direcció obres del projecte d'una instal·lació d'aerotèrmia a la fase 1 de l'escola Ametllers (adhesió ACM) | bar: GENER 4 to FEBRER 5
42 | ST | EMB | X2025000188 | Obra del projecte d'una instal·lació d'aerotèrmia a la fase 1 de l'escola Ametllers | bar: GENER 2 to ABRIL 4
43 | ST | EMB | X2025004448 | Servei direcció d'obres del projecte d'una instal·lació fotovoltàica d'autoconsum a l'escola Ametllers (Adhesió ACM) | bar: MAIG 5 to JUNY 4
44 | ST | EMB | X2025004447 | Obra del projecte d'una instal·lació fotovoltàica d'autoconsum a l'escola Ametllers (ACM) | bar: MAIG 5 to JUNY 4
45 | ST | EMB | X2025000185 | Servei direcció d'obres del Projecte d'una instal·lació fotovoltàica d'autoconsum comunitari al Pla de Vinyats II (adhesió ACM) | bar: GENER 4 to FEBRER 5
46 | ST | EMB | X2025000191 | Obra del Projecte d'una instal·lació fotovoltàica d'autoconsum comunitari al Pla de Vinyats II (adhesió ACM) | bar: GENER 4 to FEBRER 5
47 | ST | EMB | X2025006269 | Servei direcció d'obres del projecte d'una instal·lació fotovoltàica d'autoconsum a l'edifici Cal Gallifa (adhesió ACM) | bar: SETEMBRE 1 to OCTUBRE 1
48 | ST | EMB | X2025006271 | Obra projecte d'una instal·lació fotovoltàica d'autoconsum a l'edifici Cal Gallifa (adhesió ACM) | bar: SETEMBRE 1 to OCTUBRE 1
49 | ST | EMB | X2025006948 | Adhesió a l'acord marc de l'ACM de manteniment de l'enllumenat públic | bar: OCTUBRE 4 to DESEMBRE 4
50 | ST | JTA | X2025000236 | Obra del projecte de creació de zones d'esbarjo per gossos al llarg del passeig del riu | bar: GENER 3 to MAIG 2
51 | ST | JTA | X2025001747 | Servei de redacció del projecte d'urbanització del C/Manresa, entre el pont de la c-25 i l'Avda. Torrent del Canigó (2 VEGADES) | bar: FEBRER 3 to JUNY 4
| ST | JTA | X2025002360 | Servei de redacció del Projecte de reparació, millora i finalització del tram del Passeig de l'Avda. Torrent del Canigó, entre el C/Josep Casas i el C/Bonavista | bar: MARÇ 2 to JULIOL 3
52 | ST | JTA | X2025004555 | Servei de redacció del Projecte de millora dels Polígons: Pla dels Vinyats I i Pla dels Vinyats II | bar: MAIG 3 to OCTUBRE 3
53 | ST | AFD | X2025005783 | Execució de l'obra del Projecte de renovació del clavegueram del C/ Gori | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
| ST | JTA | X2025005811 | Execució de les obres del Projecte de reparació i milora del Pont Petit | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 4
54 | ST | EMB | X2025006376 | Contractació llicències domini públic casetes pirotècnia | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 4
55 | SV | MVS | X2025001942 | Servei de lloguer de contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, així com la gestió dels residus generats i dipositats segons normativa | bar: MARÇ 1 to MAIG 5
56 | SV | MVS | X2025001687 | Subministrament i plantació arbrat al municipi
57 | SV | MVS | X2023004924 | Pròrroga arrendament Nissan Navara (6 mesos) | bar: MAIG 5 to JUNY 4
58 | SV | MVS | X2025004693 | Subministrament arrendament 2 vehicles Brigada municipal | bar: JUNY 1 to SETEMBRE 2
59 | SV | GLB | X2025006607 | Subministrament electricitat (ACM) (263.901,94 €) | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
60 | SV | GLB | X2025000487 | Subministrament electricitat (ACM) Residència | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
61 | SV | GLB | X2025006609 | Subministrament gas (ACM) (60.000 €) | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
62 | SV | GLB | X2025000488 | Subministrament gas (ACM) Residència | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
| SV | MVS | X2025006612 | Servei serralleria pels equipaments municipals | bar: OCTUBRE 1 to DESEMBRE 4
63 | SV | MVS | X2025000172 | Subministrament carburant dipòsits | bar: GENER 1 to ABRIL 4
64 | SV | MVS | X2025000172 | Subministrament carburant vehicles + furgoneta Residència | bar: GENER 1 to ABRIL 4
65 | SV | MVS | X2025006275 | Subministrament, en règim de lloguer de l’enllumenat de Nadal | bar: AGOST 4 to NOVEMBRE 3
66 | ST | EMB | X2025006379 | Adhesió acord marc ACM Servei instal•lació, manteniment i desmontatge de l’enllumenat de Nadal | bar: AGOST 4 to NOVEMBRE 3
67 | SV | MVS | X2025004418 | Servei reparació maquinària jardineria | bar: MAIG 3 to SETEMBRE 3
68 | SV | MVS | X2025004418 | Servei lloguer maquinària de jardineria | bar: MAIG 3 to SETEMBRE 3
69 | SV | MVS | X2025004424 | Servei lloguer maquinària amb conductor | bar: MAIG 3 to SETEMBRE 3
70 | SV | MVS | X2024001909 | Contractació servei control leginonel·losi + edifició residència | bar: GENER 1 to MAIG 5
71 | SV | MVS | X2025002359 | Servei manteniment ascensors | bar: MARÇ 1 to MAIG 5
72 | SV | MVS | X2024000558 | Servei manteniment ascensors Residència | bar: GENER 1 to GENER 3
73 | SV | MVS | X2025006273 | Acord marc subministrament material divers + Residència (Material construcció) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
74 | SV | MVS | X2025006273 | Acord marc subministrament material divers + Residència (Material llauneria i calefacció) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
75 | SV | MVS | X2025006273 | Acord marc subministrament material divers + Residència (Material i accessoris elèctrics) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
76 | SV | MVS | X2025006273 | Acord marc subministrament material divers + Residència (Articles ferreteria) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
77 | SV | MVS | X2025006273 | Acord marc subministrament material divers + Residència (Pintures) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
78 | SV | MVS | X2025006273 | Acord marc subministrament material divers + Residència (Equip divers jardineria) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 4
79 | SV | MVS | X2025005507 | Subministrament carretilla elevadora | bar: JULIOL 2 to NOVEMBRE 3
80 | SV | MVS | X2025005509 | Subministrament de miniexcavadora Equipada amb cullera de 200MM, 400MM, 1000MM (Neteja) i Martell hidràulic | bar: JULIOL 2 to NOVEMBRE 3
81 | SV | MVS | X2025005510 | Subministrament i col·locació d'àrea de jocs de 4 elements de fusta, , per a la zona Plaça Drets Humans (ACM) | bar: JULIOL 2 to OCTUBRE 2
82 | SV | MVS | X2025005511 | Subministrament de Tirolina Aspen 20m, i Gronxador Place Mixte. Parc Catalunya. (ACM) | bar: JULIOL 2 to OCTUBRE 2
83 | SV | MVS | X2025006274 | Execució de treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de població | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 4
84 | SV | MVS | X2024010012 | Contractació màquines d'autoservei d'alimentació i beguda | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 4
85 | SV | MVS | X2025007837 | Servei reparació vehicles municipals | bar: DESEMBRE 1 to DESEMBRE 4
86 | SG | RCS | X2025002662 | Servei de prevenció de riscos laborals (9.450 €) | bar: MARÇ 3 to JUNY 2; AGOST 1 to AGOST 5
87 | SG | RCS |  | Subministrament vestuari i EPIS + Residència | bar: MAIG 1 to AGOST 5
| SG | RCS/ OMP | X2025004044 | Subministrament programa control horari + Residència | bar: MAIG 2 to SETEMBRE 4
88 | SG | SAC | X2025001213 | Servei subscripció Espublico | bar: FEBRER 3 to MAIG 5
89 | SG | SAC/ OMP | X2025004894 | Subministrament gestor expedients i mòdul gestió tributària
89 | SG | OMP |  | Servei LOCALRET (servei telèfonia mòbil)
90 | SG | OMP | X2024010444 | Servei manteniment videovigilància (ANY 2025) | bar: GENER 1 to MARÇ 2
91 | SG | OMP | X2025007550 | Servei manteniment videovigilància (ANY 2026) | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
| SG | OMP | X2025000180 | Subministrament llicència VMWARE ESSENTIAL (2026) | bar: GENER 1 to MAIG 5
92 | SG | OMP | X2025000180 | Subministrament llicències VEEAM BACKUP ESSENTIAL | bar: GENER 1 to MAIG 5
93 | SG | OMP | X2025000180 | Subminsitrament llicències OFFICE BUSINES 365 | bar: GENER 1 to MAIG 5
94 | SG | OMP | X2025000180 | Subministrament llicències OFFICE BUSSINES PREMIUM | bar: GENER 1 to MAIG 5
95 | SG | OMP | X2025001946 | Servei comunicacions de veu IP, dades i WIFI (17.575 €) + Residència | bar: GENER 3 to MAIG 3
96 | SG | OMP | X2025000181 | Arrendament impressores i equips multifuncio + Residencia | bar: GENER 1 to JUNY 4
97 | SG | OMP | X2025000210 | Servei implantació i manteniment programari emprenedoria | bar: GENER 2 to MARÇ 4
98 | SG | OMP | X2025006657 | Acord marc Localret Subministrament llicències pel disseny de cartografia | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
| SG | OMP | X2025006276 | Subministrament llicència ADOBE | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
99 | SG | OMP | X2025006657 | Acord marc Localret Subministrament llicència de disseny de plànols urbanístics (autocad LT) | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
| SG | OMP |  | Subministrament llicència antivirus | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
100 | SG | OMP |  | Certificació de l'ens | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 2
101 | SG | OMP | X2025006657 | Acord marc Localret programari ITEC | bar: SETEMBRE 3 to DESEMBRE 4
102 | SG | OMP | X2025006278 | Servei manteniment programari DRAG | bar: SETEMBRE 3 to DESEMBRE 4
| SG | OMP | X2025006279 | Servei manteniment programari Epsilon | bar: SETEMBRE 3 to DESEMBRE 4
103 | SG | OMP | X2025004048 | Servei manteniment tauletes biomètriques | bar: MAIG 1 to JULIOL 4
| SG | OMP |  | Servei manteniment panys electrònics | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
104 | SG | OMP | X2025000107 | Subministrament programari AEGERUS (Residència) | bar: MARÇ 1 to JUNY 4
105 | SC | SAC | X2025001227 | Servei de correspondència Ajuntament | bar: FEBRER 2 to ABRIL 4
106 | SC | PVM | X2025006280 | Servei assegurances responsabilitat civil (ACM) (8.100 €) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
107 | SC | PVM | X2025006281 | Servei assegurances edificis (ACM) (14.252,15 €) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
108 | SC | PVM | X2025006282 | Servei assegurances: càrrecs electes (ACM) (3.859 €) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 4
109 | SC | PVM | X2025005531 | Servei assegurances flota vehicles | bar: JULIOL 1 to OCTUBRE 3
110 | CIO | MCC | X2025005529 | Servei docència Cursos FOAP (en funció de la subvenció) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
111 | CIO | EPP | X2025003063 | Servei parades oficis Fira embarrats | bar: ABRIL 1 to JULIOL 4
112 | CIO | EPP | X2025006949 | Servei consultoria auditoria ISO | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
113 | CIO | EPP | X2025006949 | Servei auditoria ISO | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
114 | PL | OFN | X2025001068 | Acord marc arrendament furgoneta Atestats
115 | PL | OFN |  | Acord marc arrendament vehicle Policial
116 | PMA | MHL | X2025000174 | Subministrament productes alimentaris (Pa, pastissos i coques)
117 | PMA | MHL | X2025000175 | Subministrament productes alimentaris (Carn, embotits i ou líquid)
118 | PMA | MHL | X2025000176 | Subministrament productes alimentaris (Productes diversos)
119 | PMA | MHL | X2025000177 | Subministrament productes alimentaris (Fruita i verdura)
120 | PMA | MHL | X2025000178 | Subministrament productes alimentaris (Peix i productes congelats)
121 | PMA | MHL | X2025000179 | Subministrament productes alimentaris (Productes làctics)
122 | PMA | MHL | X2025000180 | Subministrament productes alimentaris (Productes neteja i bugaderia)
| PMA | MHL | X2025000378 | Subministrament material clínic i ortopèdic Majoritariament aportat per la família | bar: MARÇ 1 to JUNY 4
123 | PMA | MHL | X2024000631 | Subministrament productes farmacèutics i material sanitari fungible | bar: GENER 1 to ABRIL 4
| PMA | MHL | X2025000379 | Servei recollida, transport i tractament de residus sanitaris (La despesa és molt petita 500 €/any) inclòs a anàleg | bar: MAIG 1 to AGOST 5
124 | SE | YAE | X2025000239 | Subministrament de paper (adhesió acord marc ACM) | bar: FEBRER 2 to ABRIL 4
125 | SE | YAE |  | Subministrament de material d'oficina (adhesió a l'acord marc de la Generalitat) | bar: FEBRER 2 to ABRIL 4

## Planificació tipus
| ÀREA | R.C. | Tipus | OBJECTE LICITACIÓ
1 | CIO | EPP | PR | Servei parades oficis Fira embarrats
2 | CIO | MCC | CR | Servei docència Cursos FOAP (en funció de la subvenció)
3 | SC | PVM | CR | Servei de trasllat de restes
4 | SC | PVM | NC | Servei de publicacions en diaris
5 | SC | SAC | PR | Servei de correspondència Ajuntament
6 | SG | OMP | AM | Servei LOCALRET
7 | SG | OMP | AM | Subministrament plotter
8 | SG | OMP | CR | Servei manteniment videovigilància (ANY 2025)
9 | SG | OMP | CR | Subministrament llicència VMWARE ESSENTIAL
10 | SG | OMP | CR | Subministrament llicències VEEAM BACKUP ESSENTIAL
11 | SG | OMP | CR | Subminsitrament llicències OFFICE BUSINES 365
12 | SG | OMP | CR | Subministrament llicències OFFICE BUSSINES PREMIUM
13 | SG | OMP | CR | Subministrament llicències pel disseny de cartografia
14 | SG | OMP | CR | Subministrament llicència ADOBE
15 | SG | OMP | CR | Subministrament llicència de disseny de plànols urbanístics (autocad LT)
16 | SG | OMP | CR | Subministrament llicènia antivirus
17 | SG | OMP | CR | Servei manteniment punt informació web (GPA soft)
18 | SG | OMP | CR | Servei manteniment QUALITEASY
19 | SG | OMP | NC | Certificació de l'ens
20 | SG | OMP | PR | Servei comunicacions de veu IP, dades i WIFI (17.575 €)
21 | SG | RCS | NC | Subministrament vestuari i EPIS
22 | SG | RCS | PR | Servei de prevenció de riscos laborals (9.450 €)
23 | SJ | SVG | AM | Servei assegurances responsabilitat civil (ACM) (8.100 €)
24 | SJ | SVG | AM | Servei assegurances edificis (ACM) (14.252,15 €)
25 | SJ | SVG | AM | Servei assegurances: càrrecs electes (ACM) (3.859 €)
26 | SP | MCM | CR | Servei de l'Escola Bressol El Xiulet
27 | SP | MCM | CR | Bar piscina
28 | SP | MCM | CR | Subministrament d'estella
29 | SP | MCM | CR | Servei activitats infantils: colònies urbanes
30 | SP | MCM | CR | Servei activitats infantils: colònies esportives
31 | SP | MCM | NC | Servei vigilància piscina i actes exteriors
32 | SP | MCM | NC | Subministrament de cabines sanitàries
33 | SP | MCM | NC | Servei sonorització i il·luminació espectacles (16.000 €)
34 | SP | MCM | NC | Servei de psicopedagogia de l'Escola d'Adults de Sant Joan de Vilatorrada
35 | SP | MCM | NC | Subministrament fons bibliogràfic
36 | SP | MCM | PR | Subministrament i transport pel tractament d'aigua de productes químics i assessorament tècnic de la piscina
37 | SP | MCM | PR | Servei taquillers Piscines (10,000 €)
38 | SP | MCM | PR | Servei de socorrisme i monitoratge (36.000 €)
39 | SP | MCM | PR | Servei preventiu ambulàncies actes festius i esportius (7.186,39 €)
40 | SP | MCM | PR | Servei activitats infantils: colònies urbanes
41 | SP | MCM | PR | Servei activitats infantils: colònies esportives
42 | SP | MCM | PR | Bar pavelló
43 | ST | ACV | AM | Subministrament electricitat (ACM) (263.901,94 €)
44 | ST | ACV | AM | Subministrament gas (ACM) (60.000 €)
45 | ST | ACV | CR | Contractació servei de plagues (Servei de desratització i desinsectació)
46 | ST | ACV | CR | Contractació servei de plagues (Servei de control de colònies de coloms)
47 | ST | ACV | CR | Servei recollida animals abandonats (9.438 €)
48 | ST | AFD | PR | Concessió de domini públic del bar del parc Catalunya
49 | ST | AXS | AM | Contractació servei manteniment DEAS
50 | ST | AXS | AM | Arrendament financer vehicle (tipus Navara)
51 | ST | AXS | CR | Subministrament, en règim de lloguer, instal•lació, manteniment i desmontatge de l’enllumenat de Nadal
52 | ST | AXS | NC | Servei manteniment maquinària piscina
53 | ST | AXS | NC | Contractació servei control leginonel·losi
54 | ST | AXS | PR | Servei de lloguer de contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, així com la gestió dels residus generats i dipositats segons normativa
55 | ST | AXS | PR | Servei reparació maquinària jardineria
56 | ST | AXS | PR | Servei lloguer maquinària de jardineria
57 | ST | AXS | PR | Servei lloguer maquinària amb conductor
58 | ST | AXS | PR | Servei reparació de vehicles
59 | ST | BVV | NC | Obra rehabilitació Mas Llobet
60 | ST | BVV | NC | Obra camí accés zona ermots
61 | ST | BVV/ EMB | NC | Servei redacció de projecte i execució d'obra de soterrament de la línia
62 | ST | EMB | PR | Servei manteniment alarmes
63 | ST | EMB | PR | Servei manteniment extintors i parallamps
64 | ST | EMB | PR | Servei manteniment parallamps
65 | ST | JTA | NC | Obra de millora mobilitat
66 | ST | JTA | NC | Obra adequació residència a mesures contra incendis
67 | SV | AXS | AM | Acord marc arrendament vehicle Brigada (Furgoneta Nissan Primastar)
68 | SV | AXS | AM | Acord marc arrendament vehicle Brigada (Camió bolquet Izusu)
69 | SV | AXS | PR | Subministrament carburant dipòsits
70 | SV | AXS | PR | Subministrament carburant vehicles
|  | PR | Pròrroga
|  | AM | Adhesió acord marc/compra agregada
|  | CR | Contracte recurrent
|  | NC | Nou contracte

## Planificació pendent planificar
ANY 2022
[5 empty] | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
| ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SP | MCM | Subministrament de productes de forn i pastisseria per actes i activitats diverses (8.000 €)
2 | SP | MCM | Subministrament de productes alimentaris diversos (12.908,16 €)
3 | SP | MCM | Subministrament de paneres, per obsequis d'actes diversos (1.200 €)
4 | SP | MBF | Servei d'impressió de cartelleria i fullets informatius (10.245,19 €)
5 | SP | MBF | Servei sonorització i il·luminació espectacles (16.000 €)
6 | SP | MCM | Servei de transport en autobús (4.500 €)
7 | SP | MCM | Servei de cabines sanitàries (3.000 €)
8 | SP | MCM | Servei espectacles piromusicals (5.015 €)
9 | SP | MCM | Servei de taller de gestió emocional i benestar personal (2.000 €)
10 | SP | MCM | Subministrament vestuari personal (ACM)
11 | SP | MCM | Servei publicitat en mitjans (NSP)
12 | SP | MCM | Concessió servei gestió Zona Esportiva
13 | SC | PVM | Servei correspondència postal
14 | ST |  | Servei fitosanitari arbrat (3.570 €)
16 | ST | AXS | Acord marc Subministrament material construcció, pintura, ferreteria, llauneria,.... (21.514 €+10.000 € + 10.168 €)
17 | ST | EMD | Manteniment enllumenat equipaments municipals
18 | ST | AXS | Servei màquinaria via pública (25.000 €)
19 | SV | AXS | Servei de reparació de vehicles (12.000 €)
20 | ST | AXS | Vestuari brigada i EPIS (8.000 €)
21 | SV | AXS | Servei de lloguer i reparació de maquinària de jardineria (6.000 €)
22 | SV | AXS | Subministrament mobiliari urbà (ACM)
23 | SV |  | Servei manteninent plaques solars (1.800 €)
24 | ST |  | Manteniment línies de vida (Possible NSP)
25 | ST |  | Servei de lloguer de maquinària amb conductor
26 | ST |  | Servei de lloguer i reparació de maquinària de pintura
27 | ST |  | Servei manteniment parcs infantils
28 | SV |  | Manteniment piscines
29 | SV |  | Servei manteniment maquinària piscina
30 | ST | AFD | Concessió parades mercat (cànon)
31 | SG | OMP | Servei manteniment SIG municipal
32 | SG | OMP | Subministrament arrendament financer cabina de discos
33 | SG | OMP | Subministrament material informàtic (no acord marc)
34 | CIO | CRS | Servei auditoria exerna renovació ISO 9001
35 | CIO | EPP | Gestió Fira Embarrats
36 | PL | JPT | Subministrament senyalització viària
37 | SE | YAE | Subministrament material oficina
38 | SE | YAE | Subministrament paper oficina
ANY 2023
|  |  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
| ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
ANY 2024
|  |  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
| ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4

## Planificació SC
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DESEMBRE |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SC | PVM | Subministrament vehicle ordenança de gestió, arrendament financer (ACM) | bar: AGOST 1 to DESEMBRE 5
SC | PVM | Servei trasllat de restes funeràries | bar: 1 to MARÇ 5
SC | PVM | Servei correspondència postal
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; FEBRER 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; OCTUBRE 1: NOVEMBRE; NOVEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Arrendament financer furgoneta atestats PL
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació SP
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SP | MCM | Servei escola bressol El Xiulet | bar: 1 to ABRIL 4
SP | MCM | Subministrament productes piscina (11.250 €)- contracte del subministrament i transport pel tractament d'aigua de productes químics i assessorament tècnic de la piscina | bar: 1 to ABRIL 4
SP | MCM | Servei Piscines (controladors, taquillers i manteniment) (20.082,23 €) | bar: 1 to MAIG 4
SP | MCM | Servei de socorrisme, neteja dels vasos de la piscina municipal i monitoratge cursets de natació (26.800 €) | bar: 1 to MAIG 3
SP | MCM | Servei preventiu ambulàncies actes festius i esportius (7.186,39 €) | bar: GENER 1 to MAIG 2
SP | MCM | Bar pavelló
SP | MCM | Subministrament d'estella | bar: JUNY 1 to NOVEMBRE 2
SP | MCM | Servei activitats infantils: colònies urbanes i esportives | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 5
SP | MCM | Bar piscina | bar: SETEMBRE 1 to DESEMBRE 5
SP | MCM | Subministrament de productes alimentaris diversos (12.908,16 €)
SP | MCM | Subministrament de productes de forn i pastisseria per actes i activitats diverses (8.000 €)
SP | MCM | Subministrament de paneres, per obsequis d'actes diversos (1.200 €)
SP | MBF | Servei d'impressió de cartelleria i fullets informatius (10.245,19 €)
SP | MCM | Servei espectacles piromusicals (5.015 €)
SP | MCM | Servei de taller de gestió emocional i benestar personal (2.000 €)
SP | MCM | Subministrament vestuari personal (ACM)
SP | MCM | Servei publicitat en mitjans (NSP)
SP | MCM | Concessió servei gestió Zona Esportiva
SP | MBF | Servei sonorització i il·luminació espectacles (16.000 €)
SP | MCM | Servei de transport en autobús (4.500 €)
SP | MCM | Servei de cabines sanitaries (3.000 €)
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
SP | MCM | Subministrament productes piscina (11.250 €)- contracte del subministrament i transport pel tractament d'aigua de productes químics i assessorament tècnic de la piscina
SP | MCM | Servei de socorrisme, neteja dels vasos de la piscina municipal i monitoratge cursets de natació (26.800 €)
SP | MCM | Bar piscina
SP | MCM | Bar pavelló | bar: MARÇ 1 to AGOST 5
SP | MCM | Subministrament d'estella
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SP | MCM | Subministrament productes piscina (11.250 €)- contracte del subministrament i transport pel tractament d'aigua de productes químics i assessorament tècnic de la piscina | bar: ABRIL 1 to JULIOL 4
SP | MCM | Servei Piscines (controladors, taquillers i manteniment) (20.082,23 €)
SP | MCM | Servei preventiu ambulàncies actes festius i esportius (7.186,39 €)
SP | MCM | Servei activitats infantils: colònies urbanes i esportives
SP | MCM | Bar piscina | bar: GENER 1 to MAIG 5
SP | MCM | Subministrament d'estella | bar: JULIOL 3 to NOVEMBRE 2
SP | MCM | Servei activitats infantils: colònies urbanes i esportives | bar: OCTUBRE 3 to DESEMBRE 4

## Planificació ST-SV
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ST | BVV | Obres projecte Carrer Major | bar: FEBRER 4 to JUNY 5
ST | JTA | Obres projecte fase 2 Joncadella | bar: MARÇ 1 to JUNY 5
ST | EMB | Servei Manteniment sistemes protecció: alarmes, incendis i parallamps (23.250 €) | bar: GENER 3 to JUNY 5
SV | AXS | Subministrament carburant dipòsits | bar: GENER 1 to MAIG 4
ST | ACV | Subministrament electricitat (ACM) (263.901,94 €) | bar: FEBRER 1 to JUNY 5
ST | ACV | Servei recollida animals abandonats (9.438 €)
SV | AXS | Subministrament carburant vehicles | bar: ABRIL 3 to JUNY 5
ST | ACV | Subministrament gas (ACM) (60.000 €) | bar: MARÇ 1 to JULIOL 4
ST | AFD | Serveis relacionats amb la neteja, manteniment i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal de Sant Joan de Vilatorrada | bar: ABRIL 1 to SETEMBRE 5
ST | AXS | Servei de neteja dels edificis, locals i dependències municipals | bar: ABRIL 1 to SETEMBRE 5
ST | EMB | Servei manteniment enllumenat públic | bar: ABRIL 1 to SETEMBRE 5
ST | AFD | Concessió administrativa bar parc Catalunya
ST | ABF | Contractació servei de plagues (Servei de desratització i desinsectació)
ST | ABF | Contractació servei de plagues (Servei de control de colònies de coloms)
ST | JAV | Subministrament lloguer i instal·lació enllumenat de Nadal | bar: JULIOL 4 to NOVEMBRE 4
ST | JMAV | Acord marc servei manteniment DEA's i formació (ACM) | bar: ABRIL 4 to JULIOL 4
| ACV | Servei fitosanitari arbrat (3.570 €)
| AXS | Acord marc Subministrament material construcció, pintura, ferreteria, llauneria,.... (21.514 €+10.000 € + 10.168 €)
ST | AXS | Servei màquinaria via pública (25.000 €)
SV | AXS | Servei de lloguer i reparació de maquinària de jardineria (6.000 €)
ST | AXS | Servei de lloguer de maquinària amb conductor
ST | AXS | Servei de lloguer i reparació de maquinària de pintura
SV | AXS | Servei de reparació de vehicles (12.000 €)
ST | AXS | Vestuari brigada i EPIS (8.000 €)
ST | AFD | Concessió parades mercat (cànon)
ST | EMB | Manteniment enllumenat equipaments municipals
SV | AXS | Subministrament mobiliari urbà (ACM)
SV |  | Servei manteninent plaques solars (1.800 €)
ST |  | Manteniment línies de vida (Possible NSP)
ST |  | Servei manteniment parcs infantils
SV |  | Manteniment piscines
SV |  | Servei manteniment maquinària piscina
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
ST | AXS | Servei manteniment ascensors | bar: 1 to MAIG 4
ST | AXS | Servei de lloguer de contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, així com la gestió dels residus generats i dipositats segons normativa
SV | AXS | Subministrament carburant dipòsits | bar: GENER 1 to MAIG 4
ST | ACV | Servei recollida animals abandonats (9.438 €) | bar: GENER 1 to MAIG 2
ST | AFD | Serveis relacionats amb la neteja, manteniment i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal de Sant Joan de Vilatorrada | bar: GENER 1 to JUNY 5
ST | AXS | Servei de neteja dels edificis, locals i dependències municipals | bar: GENER 1 to OCTUBRE 4
SV | AXS | Subministrament carburant vehicles | bar: FEBRER 1 to JULIOL 4
ST | ACV | Subministrament electricitat (ACM) (263.901,94 €) | bar: FEBRER 1 to JUNY 5
ST | ABF | Contractació servei de plagues (Servei de desratització i desinsectació) | bar: FEBRER 1 to JULIOL 4
ST | ABF | Contractació servei de plagues (Servei de control de colònies de coloms) | bar: FEBRER 1 to JULIOL 4
ST | ACV | Subministrament gas (ACM) (60.000 €) | bar: MARÇ 1 to JULIOL 4
ST | AXS | Subministrament mitjançant arrendament financer de 2 vehicles per la Brigada Municipal | bar: ABRIL 1 to SETEMBRE 4
ST | AFD | Concessió administrativa bar parc Catalunya | bar: MAIG 1 to OCTUBRE 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ST | AXS | Servei de lloguer de contenidors de runa, poda i voluminosos, canvi i retirada, així com la gestió dels residus generats i dipositats segons normativa
SV | AXS | Subministrament carburant dipòsits
SV | AXS | Subministrament carburant vehicles
ST | ACV | Subministrament electricitat (ACM) (263.901,94 €) | bar: FEBRER 1 to JUNY 4
ST | ACV | Servei recollida animals abandonats (9.438 €)
ST | ACV | Subministrament gas (ACM) (60.000 €) | bar: MARÇ 1 to JULIOL 3
ST | ABF | Contractació servei de plagues (Servei de desratització i desinsectació)
ST | ABF | Contractació servei de plagues (Servei de control de colònies de coloms)
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació SG
AA1:BC22 | [25 empty] | ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SG | OMP | Subministrament llicència VMWARE ESSENTIAL | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicències VEEAM BACKUP ESSENTIAL | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subminsitrament llicències OFFICE BUSINES 365 | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicències OFFICE BUSSINES PREMIUM | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Servei manteniment terminals control de presència | bar: GENER 1 to ABRIL 4
SG | SAC | Servei subscripció ESPUBLICO | bar: GENER 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicència ADOBE | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 2
SG | OMP | Subministrament llicència de disseny de plànols urbanístics (autocad LT) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 2
SG | OMP | Subministramnt llicènia antivirus | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 2
SG | OMP | Servei manteniment programa DRAG | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment GWIDO | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment nomines i RRHH (Epsilon) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment QUALITYEASY | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment ITEC TCQ | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment punt informació web (GPA soft) | bar: SETEMBRE 3 to NOVEMBRE 4
SG | OMP | Servei manteniment videovigilància (ANY 2023) | bar: NOVEMBRE 2 to DESEMBRE 5
SG | OMP | Servei manteniment SIG municipal
SG | OMP | Subministrament arrendament financer cabina de discos
SG | OMP | Subministrament material informàtic (no acord marc)
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
SG | OMP | Servei manteniment videovigilància (ANY 2023) | bar: 1 to FEBRER 4
SG | SAC | Subministrament solució software gestió d'expedients i gestió tributària en l'àmbit de l'administració electrònica | bar: 1 to JUNY 3
SG | OMP | Subministrament llicència VMWARE ESSENTIAL | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicències VEEAM BACKUP ESSENTIAL | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subminsitrament llicències OFFICE BUSINES 365 | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicències OFFICE BUSSINES PREMIUM | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Servei manteniment terminals control de presència | bar: GENER 1 to ABRIL 4
SG | SAC | Servei subscripció ESPUBLICO | bar: GENER 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicència ADOBE | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Subministrament llicència de disseny de plànols urbanístics (autocad LT) | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Subministramnt llicènia antivirus | bar: AGOST 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment punt informació web (GPA soft) | bar: SETEMBRE 3 to NOVEMBRE 5
SG | OMP | Servei manteniment videovigilància (ANY 2024) | bar: NOVEMBRE 3 to DESEMBRE 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SG | RCS | Servei de prevenció de riscos laborals (9.450 €)
SG | OMP | Servei manteniment videovigilància (ANY 2024) | bar: 1 to FEBRER 5
SG | OMP | Subministrament llicència VMWARE ESSENTIAL | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicències VEEAM BACKUP ESSENTIAL | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subminsitrament llicències OFFICE BUSINES 365 | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicències OFFICE BUSSINES PREMIUM | bar: 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Servei comunicacions de veu IP, dades i WIFI (17.575 €)
SG | OMP | Servei manteniment terminals control de presència | bar: GENER 1 to ABRIL 4
SG | SAC | Servei subscripció ESPUBLICO | bar: GENER 1 to ABRIL 4
SG | OMP | Subministrament llicència ADOBE | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Subministrament llicència de disseny de plànols urbanístics (autocad LT) | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Subministramnt llicènia antivirus | bar: SETEMBRE 1 to NOVEMBRE 3
SG | OMP | Servei manteniment punt informació web (GPA soft) | bar: SETEMBRE 3 to NOVEMBRE 4
SG | OMP | Servei manteniment videovigilància (ANY 2025) | bar: NOVEMBRE 2 to DESEMBRE 4
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació SJ
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SJ | SVG | Servei assegurances responsabilitat civil (ACM) (8.100 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
SJ | SVG | Servei assegurances edificis (ACM) (14.252,15 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
SJ | SVG | Servei assegurances: càrrecs electes (ACM) (3.859 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
SJ | SVG | Servei assegurances responsabilitat civil (ACM) (8.100 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 5
SJ | SVG | Servei assegurances edificis (ACM) (14.252,15 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 5
SJ | SVG | Servei assegurances: càrrecs electes (ACM) (3.859 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 5
SJ | SVG | Servei assegurances vehicles flota municipal | bar: ABRIL 1 to SETEMBRE 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SJ | SVG | Servei assegurances responsabilitat civil (ACM) (8.100 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
SJ | SVG | Servei assegurances edificis (ACM) (14.252,15 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
SJ | SVG | Servei assegurances: càrrecs electes (ACM) (3.859 €) | bar: JULIOL 1 to NOVEMBRE 4
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació global CIO
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  | FEBRER | [5 empty] | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CIO | MCC | Servei docència Cursos FOAP (en funció de la subvenció) | bar: JUNY 1 to DESEMBRE 2
CIO | CRS | Servei auditoria exerna renovació ISO 9001
CIO | EPP | Gestió Fira Embarrats
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; FEBRER 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; OCTUBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
CIO | MCC | Servei docència Cursos FOAP (en funció de la subvenció) | bar: JUNY 1 to NOVEMBRE 5
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CIO | MCC | Servei docència Cursos FOAP (en funció de la subvenció) | bar: JUNY 1 to NOVEMBRE 4
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació PL
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PL | JPT | Subministrament terminals homologats XARXARESCAT, arrendament financer (12.008,94 €)
PL | JPT | Subministrament senyalització viària
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
PL | JPT
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CIO | JPT | Arrendament financer furgoneta atestats PL
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació BS
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
BS | ACG | Servei psicologia Serveis Socials (4.750 €)
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
BS | ACG | Servei psicologia Serveis Socials (4.750 €) | bar: MARÇ 1 to JULIOL 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació SE
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SE | YAE | Subministrament material oficina
SE | YAE | Subministrament paper oficina
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 2: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 3: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 1: NOVEMBRE; DESEMBRE 2: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació AL
ANY 2022
|  |  |  | GENER |  |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE |  |  |  | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ANY 2023
|  |  | GENER 2: GENER; GENER 1: FEBRER; FEBRER 1: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 2: MAIG; JUNY 2: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 2: AGOST; SETEMBRE 2: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; OCTUBRE 5: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
ANY 2024
|  |  | GENER 2: GENER; FEBRER 2: FEBRER; MARÇ 3: MARÇ; ABRIL 2: ABRIL; MAIG 3: MAIG; JUNY 3: JUNY; JULIOL 2: JULIOL; AGOST 1: AGOST; AGOST 1: SETEMBRE; OCTUBRE 2: OCTUBRE; NOVEMBRE 2: NOVEMBRE; DESEMBRE 1: DESEMBRE | SITUACIÓ TRANSITÒRIA - CONTRACTACIÓ MENOR (INTERVENCIÓ / COMPRES)
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Contractació programada correctament
Contractació de la que quan arribi el moment s'ha de parlar de que fer
Contractació que té algun condicionant a l'hora de programar-la
Contractació en que no s'han complert els temps marcats i s'han cavalcat en el temps

## Planificació global PMA
ANY 2019
|  |  |  | GENER |  |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DESEMBRE
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ST | BVV | Venda habitatge C/ Riu | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
PMA | JBS | Subministrament productes alimentaris i neteja (198.500 €) | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
SG | OMP | Subministrament equips impresió i multifunció (960 €) | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 4
ST | ACV | Subministrament energia elèctrica (25.000 €) | bar: OCTUBRE 4 to DESEMBRE 4
ST | ACV | Subministrament de gas (22.000 €) | bar: OCTUBRE 4 to DESEMBRE 4
ANY 2020
|  |  |  | GENER |  |  |  |  | FEBRER |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DESEMBRE
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ST | BVV | Venda habitatge C/ Riu (licitació deserta) | bar: 1 to OCTUBRE 2
PMA | JBS | Subministrament productes alimentaris (198.500 €) | bar: 1 to JUNY 1
SG | LMM | Servei prevenció de riscos laborals (3.500 €) | bar: MARÇ 1 to JULIOL 4
PMA | ACV | Subministrament energia elèctrica (25.000 €) | bar: OCTUBRE 3 to DESEMBRE 5
SV | AXS | Manteniment ascensors (3.000 €) - REPROGRAMAT 2021 | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 5
ST | BVV | Venda habitatge C/ Riu | bar: NOVEMBRE 1 to DESEMBRE 5
ST | ACV | Subministrament de gas (22.000 €) | bar: JUNY 1 to SETEMBRE 4
ANY 2021
|  |  |  | GENER |  |  |  | FEBRER |  |  |  |  | MARÇ |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIG |  |  |  |  | JUNY |  |  |  | JULIOL |  |  |  | AGOST |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DESEMBRE
ÀREA | R.C. | OBJECTE LICITACIÓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ST | BVV | Venda habitatge C/ Riu | bar: 1 to MARÇ 5
ST | AXS | Manteniment ascensors (3.000 €) | bar: FEBRER 1 to JULIOL 4
ST | ACV | Subministrament de gas (22.000 €) | bar: GENER 1 to JUNY 3
ST | ACV | Subministrament energia elèctrica (25.000 €) | bar: GENER 1 to JUNY 3
PMA | JBS | Subministrament productes alimentaris harmonitzat | bar: GENER 1 to FEBRER 4
Subministrament productes alimentaris (pastisseria 8.551,51 €) | bar: ABRIL 1 to MAIG 4
PMA | JBS | Subministrament productes alimentaris (iogurts 7.682,40€) | bar: ABRIL 1 to MAIG 4